CZĘŚĆ II

PROJEKT UMOWY W

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa (projekt) nr ………./bud/2009

z dnia …………..………. 2009 roku

ZAMAWIAJĄCY - Gmina Gubin o statusie miejskim z siedzibą w Gubinie 
ul. Piastowska 24 reprezentowana przez:

Burmistrza                                                 - Bartłomieja Bartczaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Błędowskiej

i

WYKONAWCA – …………………………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………………..……...

…………………………………………………………………………………………..………………...

zawarli umowę o następującej treści:

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego w dniu 27 kwietnia 2009 roku przetargu  nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z przekazaną przy tej umowie dokumentacją, remont budynku położonego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24, w całości z materiałów własnych Wykonawcy, zwanym dalej przedmiotem umowy.

- Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano - wykonawczy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie realizował zadanie przy czynnym obiekcie administracyjnym. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wykorzystywany jest na siedzibę jednostek administracyjnych: Urzędu Miejskiego w Gubinie, Urzędu Gminy w Gubinie.

§ 2

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć wysokości ……..…. zł brutto (słownie brutto: ……………………………...………...………………………...).

- Wynagrodzenie, określone w pkt. 1, obejmuje wszystkie koszty i składniki, związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, określonym w § 1 niniejszej umowy,  zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie budowlano – wykonawczym oraz pozwoleniu na budowę.

- Rozliczenie końcowe nastąpi kosztorysem powykonawczym, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Kosztorysy ofertowe zostały opracowane przy uwzględnieniu niżej wymienionej bazy kosztowo-cenowej, która nie zostanie zmieniona do końca budowy.

- kosztorysowa stawka robocizny ( R )                                        ……… zł/rg

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Ko)                              ……… %/R+S/

- wskaźnik narzutu zysku ( Z )                                                      ……… %/R+S+Ko/

- wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Kz mat)           ……….%/M/

- Powierzenie przez Wykonawcę danego zakresu robót Podwykonawcom w trybie określonym art. 647 i n. Kodeksu cywilnego, skutkować będzie obowiązkiem dokonania na rzecz Podwykonawcy przelewu przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy o roboty budowlane wierzytelności.

Zakres przelewu opisanych w zdaniu poprzedzającym wierzytelności ograniczony będzie do wysokości wierzytelności, wynikających ze zleconych Podwykonawcy prac, objętych przedmiotem niniejszej umowy. Przedłożenie powyższej umowy przelewu (cesji) przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7  dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą.

Zaniechanie obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym będzie uprawniać Zamawiającego do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy.

Zamawiający jest uprawniony do świadczenia bezpośrednio do rąk Podwykonawcy przysługującego mu z tytułu wykonanych robót wynagrodzenia, co skutkować będzie odpowiednio zwolnieniem Zamawiającego z zobowiązania wobec Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

- Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu  określonego w § 5 pkt. 1 umowy może spowodować - na wniosek Wykonawcy - przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy o taką samą ilość dni.

- Koordynatorem Zamawiającego na budowie jest Pan Krzysztof Olifirowicz – Kalinowicz, Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji oraz Pani Anna Marek – Podinspektor ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gubinie, z którymi należy uzgadniać wszystkie sprawy związane z umową.

- Inspektorem nadzoru jest …………………………………………………

- Kierownikiem budowy jest ……………………………………………….

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną i budowlaną, pozwoleniem na budowę, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką  inżynierską.

- Wykonawca zobowiązuje się, że do realizacji zadania zastosuje materiały spełniające wymogi ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 roku Nr 92, poz. 881).

§ 5

Obowiązki  stron:

- Zamawiający w terminie trzech dni od daty zawarcia umowy, przekaże Wykonawcy plac  budowy i  dziennik budowy .

- Wykonawca:

- wyznaczy do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,

- zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując   skutki finansowe z tego tytułu,

- zabezpieczy  pod względem bhp wszystkie wykopy i miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów - zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy,

- przed przystąpieniem do realizacji zadania przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót uwzględniający prace przy czynnym obiekcie w celu jego uzgodnienia,

- dostarczy Zamawiającemu certyfikaty (atesty, świadectwa badań) zastosowanych  materiałów, urządzeń.

§ 6

- Zapłata należności Wykonawcy będzie następowała w drodze faktur częściowych,   wystawionych za wykonane, potwierdzone przez inspektora nadzoru i odebrane, na podstawie protokołu odbioru, roboty. Zapłata za faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego  w § 2 pkt. 1 umowy.

- Płatności, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą na konto bankowe Wykonawcy w Banku ……………………… nr  konta …………………………………………….

§ 7

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbiorów częściowych i końcowego robót stanowiących przedmiot umowy. Rozpoczęcie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbiorów częściowych następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu  odbioru:

- kosztorys powykonawczy,

- certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu  odbioru:

- dziennik budowy,

- certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia,

- dokumentację powykonawczą,

- oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót.

- Protokoły odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową na podstawie odbioru końcowego przedmiotu umowy, płatną w  terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające  wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel  określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po  odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających  się do usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego  przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego  przeznaczeniem -  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo  domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieobecności Wykonawcy protokół sporządza jednostronnie Zamawiający. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy  termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Do sporządzenia protokołu odpowiednie zastosowanie ma § 8 pkt. 5.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi  za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy, licząc od  daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, a dla użytych materiałów i urządzeń okres  gwarancji wygasa po upływie  36 miesięcy, licząc  od daty ich przekazania do eksploatacji.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w  stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu  przejęcia przedmiotu do eksploatacji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed  upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

- Wykonawca przedłoży przy zawarciu niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania w formie ………....………………. w wysokości 7% wartości robót, o której mowa w § 2 pkt. 1, którego realizacja oraz zwrot  zostanie dokonany w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 (70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 30 % wysokości zabezpieczenia w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości). Wykonawca o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wystąpi do Zamawiającego na piśmie.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wartość wyrządzonej szkody nie zostanie pokryta karą umowną.

§ 10

- W razie opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 1                                                                          i § 3 pkt. 1, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie zwłoki w wykonaniu przez Zamawiającego obowiązków określonych w § 6 pkt. 1 zapłaci on Wykonawcy odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

§ 11

- Postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie z następujących przyczyn w zakresie:

- robót – w przypadku zaistnienia okoliczności, które doprowadzą do konieczności wykonania robót dodatkowych bądź uzupełniających;

- wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku robót dodatkowych bądź uzupełniających, albo nienależytego wykonania zadania;

- terminu - Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- wstrzymania prac, objętych umową, przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów.

Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

- osób sprawujących nadzór: Inspektor nadzoru bądź kierownik budowy – w przypadku nienależytego wykonania swoich obowiązków bądź jego rezygnacji;

- terminu odbioru częściowego lub końcowego – w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

§ 12

- W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

- Załącznikiem do umowy są: projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, pozwolenie na budowę.

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA

.......................................................                                        .......................................................

SKARBNIK – Danuta Błędowska                                                       ...................................

NACZELNIK WYDZ. KI – Krzysztof Olifirowicz – Kalinowicz        ..................................

RADCA PRAWNY -                                                                            ...................................