- PROCES I METODA PRZYGOTOWANIA STRATEGII

Proces budowy strategii rozwoju miasta Gubin opiera się na metodzie planowania strategicznego, wypracowanej przez pracowników biura poznańskiego Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP). Metoda ta została zastosowana w swojej pierwotnej formie w małych gminach wiejskich. Po to, aby można ją było wykorzystać również w przypadku mniejszych miast (do 50 tys. mieszkańców), dokonano wielu adaptacji i uzupełnień. Metoda w założeniach stosuje podstawy zarządzania strategicznego, przeniesione z doświadczeń amerykańskich jednostek samorządu terytorialnego, jednak z szerokim uwzględnieniem specyfiki polskiego prawodawstwa oraz potrzeb i możliwości rozwojowych polskich samorządów. Metoda ta wprowadza wiele unikatowych rozwiązań możliwych do zastosowania przede wszystkim w mniejszych społecznościach lokalnych, takich jak: aktywna pomoc ze strony gminy w zbieraniu danych, uczestnictwo w interpretacji tych danych i sporządzeniu diagnozy stanu gminy oraz szeroka partycypacja przedstawicieli rożnych instytucji z terenu gminy w określaniu możliwości rozwojowych i budowaniu programów strategicznego rozwoju.

W kwietniu 2000 roku opracowano i podpisano harmonogram prac nad strategią miasta Gubin. Wkrótce po tym rozpoczął się pierwszy etap tworzenia strategii, polegający na gromadzeniu danych niezbędnych do sporządzenia kompleksowego obrazu poszczególnych obszarów życia miasta. W pierwszym okresie kilka zespołów osób pracujących w urzędzie, jednostkach mu podległych i innych instytucjach z terenu gminy zbierało informacje o sytuacji w różnych obszarach problemowych, które dalej stały się podstawą analizy stanu miasta Gubin Tak zebrane informacje, po dokonaniu obróbki i weryfikacji przez konsultantów zostały, przygotowane do przedstawienia na warsztatach.

Pierwsze warsztaty strategiczne, które odbyły się na początku września 2000 roku, poświęcono omówieniu poszczególnych sfer (sektorów) działalności miasta. Przedstawiono i przedyskutowano opracowane materiały z udziałem zaproszonych grup mieszkańców i przedstawicieli instytucji, pełniących rozmaite funkcje publiczne na terenie gminy. Rozpoczęły się również prace nad wyznaczeniem strategicznych kierunków i programów rozwoju. W rezultacie na podstawie materiałów uzyskanych        w czasie warsztatów, powstał zarys drugiej części strategii - programów i projektów realizacyjnych.

Materiał ten został przekazany szefom poszczególnych zespołów roboczych, które przy udziale konsultantów dokonały doprecyzowania wszystkich projektów, wraz z jak najdokładniejszym określeniem celów wyodrębnionych zadań i innych niezbędnych informacji.

W 2005 roku, Burmistrz Miasta Gubina powołał zespół roboczy, którego zadaniem było przygotowanie aktualizacji strategii. W latach 2001-2005 zostało już zrealizowane część projektów zapisanych w pierwotnej wersji dokumentu. Aktualizacja zawiera więc jedynie projekty przeznaczone do realizacji w latach 2006 – 2013.  Karty projektu zawierają oczekiwania mieszkańców zgłaszane za pośrednictwem rad osiedli oraz innych  stowarzyszeń lokalnych. Dopasowanie poszczególnych projektów do horyzontu czasowego wynika z przewidywanych, pozyskiwanych źródeł finansowania zewnętrznego. Niniejszy dokument jest jednocześnie kontynuacją uchwalonych w 2004 roku: Programu Rozwoju Lokalnego oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Gminy Gubin o statusie miejskim.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Miasta Gubina jest stworzona na bazie obowiązujących dokumentów strategicznych na obszarze Województwa Lubuskiego. Karty projektu znajdują odniesienie do priorytetów rozwojowych, mogących liczyć na wsparcie ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

W pracy nad wszystkimi powyższymi elementami strategii uwzględniono wymagania pryncypiów zarządzania strategicznego, które składają się z czterech zasadniczych faz działania: diagnozy, planowania, wdrożenia i oceny. Kluczowym elementem w przygotowaniu strategii rozwoju jest oczywiście planowanie, ale o sukcesie realizacji planu decyduje sposób jego wdrożenia. Ponieważ większość problemów związanych z realizacją strategii wynika z niezbyt precyzyjnego zdefiniowania celów i zadań, jakie mają zostać wykonane, dlatego w przedstawionym dokumencie stworzono przejrzysty schemat programów i projektów realizacyjnych ułatwiający zrozumienie ich zasadności. Duży nacisk położono na opisanie celów, programów i poszczególnych projektów, które jako finalne „produkty” przeprowadzonych zajęć warsztatowych wynikają bezpośrednio z opisanych w pierwszej części strategii (diagnozie) uwarunkowań rozwojowych oraz z przyjętych strategicznych kierunków rozwoju gminy.

Tworząc karty poszczególnych projektów wykorzystano opracowaną w latach 70-tych przez USAID metodę Log Frame. Każdy z opisanych projektów zawiera określone następujące elementy: cel, zadania niezbędne do realizacji celu, czas realizacji każdego zadania, koszt realizacji oraz źródła finansowania.  Sam kształt tabel został oparty o karty wzorów projektów inwestycyjnych, zaczerpnięte z formularzy aplikacyjnych funduszy pomocowych i przedakcesyjnych Unii Europejskiej    i dostosowany do potrzeb planowania strategicznego.

- UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY

Klasycznym narzędziem stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej jest zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy) oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza: S – Strengths (silne strony), W – Weeknesses (słabości), O- Opportunities (możliwości), T – Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji              o potencjale rozwojowym gminy oraz   o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia.

W mieście Gubin skoncentrowano się na ocenie wewnętrznych zasobów gminy, jej atutów i problemów, przyjmując z definicji zewnętrzne ograniczenia związane   z położeniem geograficznym, obowiązującym w Polsce systemem legislacyjnym   i poziomem rozwoju gospodarczego.

Analizie poddano cztery duże obszary działalności gminy: infrastrukturę, gospodarkę, kulturę ze sportem i turystyką oraz zdrowie i pomoc społeczną.

Wykonana podczas warsztatów analiza sytuacji w poszczególnych dziedzinach przedstawia się w sposób następujący:

## Infrastruktura/warunki życia mieszkańców

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| 1. Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa i kanalizacyjna | 1. Brak kompleksowego programu gospodarki odpadami. |
| 2. Pełna gazyfikacja miasta. | 2. Brak pełnej kanalizacji miasta. |
| 3. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków. | 3. Częściowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych |
| 4. Pełna telefonizacja miasta. | 4. Budynki komunalne wymagające nakładów |
| 5. Wprowadzona selektywna zbiórka odpadów | 5. Brak pasażerskich połączeń kolejowych |
| 6. Obwodnica miasta | 6. Brak pasażerskiej komunikacji miejskiej Gubin – Guben |
| 7. Przejścia graniczne: piesze i kołowe | 7. Niewystarczająca ilość mieszkań komunalnych i socjalnych |
| 8. Dogodne trasy piesze i kołowe do przejścia granicznego |  |
| 9. Preferencyjne warunki nabywania lokali mieszkaniowych |  |
| 10. Wzrost nakładów na inwestycje drogowe |  |
| 11. Rozwinięta sieć ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych |  |
| 12. Pasażerskie przewozy autobusowe z największymi miastami regionu |  |

## Jako możliwości rozwiązania wyżej wymienionych problemów (słabych stron) zaproponowano takie rozwiązania, jak:

- Stworzenie systemu gospodarki odpadami

- Dokończenie kanalizacji miasta

- Dążenie do wznowienia połączeń pasażerskich kolejowych

- Budowa i utwardzenie dróg lokalnych

- Dążenie do uruchomienia komunikacji Gubin- Guben

- Dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych

- Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych i komunalnych

- Poprawa stanu mieszkań

Działalność gospodarcza

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| 1. Przygraniczne położenie miasta | 1. Poziom bezrobocia |
| 2. Lokalizacja Specjalnej Strefy Ekonomicznej | 2. Brak planów zagospodarowania przestrzennego w niektórych obrębach miasta |
| 3. Dobrze przygotowane tereny inwestycyjne | 3. Brak dużych terenów inwestycyjnych |
| 4. System pomocy publicznej dla MŚP | 4. Brak samorządu gospodarczego |
| 5. Zagospodarowywanie wolnych obiektów powojskowych i przemysłowych |  |

## Jako działania, mające na celu poprawę sytuacji w zakresie działalności gospodarczej zaproponowano:

- Dalsze wspieranie MŚP

- Opracowywanie i aktualizowanie ofert inwestycyjnych

- Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych

- Sukcesywne  opracowywanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego

- Krajowa i zagraniczna promocja terenów inwestycyjnych

- Dalsze nakłady na tworzenie infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych.

- Aktywizacja lokalnych przedsiębiorców w zakresie stworzenia samorządu gospodarczego.

Kultura, sport, turystyka, organizacje pozarządowe

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| 1. Istniejąca infrastruktura : ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne | 1. Migracja mieszkańców |
| 2. Rozwinięte różnorodne dyscypliny sportu | 2. Niewystarczająca baza hotelowa i rekreacyjna |
| 3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki | 3. Niezmodernizowana baza sportowa |
| 4. Program rewitalizacji śródmieścia miasta | 4. Stan zabytkowego Kościoła Farnego |
| 5. Powołanie fundacji na rzecz odbudowy katedry farnej | 5. Brak zagospodarowania Wyspy Teatralnej |
| 6. Nowoczesna kryta pływalnia | 6. Brak turystycznego wykorzystania Wzgórz Gubińskich |
| 7. Ośrodki kultury ( Gubiński Dom Kultury, Biblioteki Miejskie, Kino ) | 7. Brak polsko – niemieckiego biura informacji turystycznych |
| 8. Prasa lokalna |  |

## Zasugerowano następujące możliwości zlikwidowania bądź zminimalizowania słabych stron miasta w dziedzinie kultury, sportu i turystyki:

  - Działania na rzecz zwiększenia bazy hotelowej, gastronomicznej i rekreacyjnej

  - Dążenie do zagospodarowanie Wyspy Teatralnej i Wzgórz Gubińskich

  - Krajowa i zagraniczna promocja miasta

  - Dążenie do odbudowy kościoła Farnego

Oświata

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Optymalna sieć placówek oświatowych | Brak dostatecznej bazy sportowej |
| Dobrze wykształcona kadra nauczycielska | Zagrożenia patologiami społecznymi w szkołach |
| Dobre wyposażenie szkół | 3. Stan techniczny obiektów oświatowych |
| Duże wsparcie dla szkół ze strony miasta |  |
| Oddziały integracyjne |  |
| Komputeryzacja szkół |  |
| Transgraniczna współpraca oświatowa |  |

Możliwe rozwiązania z zakresu oświaty to:

- Poprawa  bazy sportowej  w  szkołach podstawowych

- Modernizacja obiektów oświatowych

- Zwiększenie opieki psychologicznej, pedagogicznej

- Tworzenie nowych oddziałów integracyjnych

- Stałe dokształcanie nauczycieli

- Realizacja programów profilaktycznych

- Wyposażanie  szkół i placówek oświatowych w sprzęt i pomoce naukowe.

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Szpital Powiatowy w Gubinie | Niedostateczne przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych |
| Dobra współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi | Zubożenie części społeczeństwa |
| Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej i terapii uzależnień i współuzależnień | Brak monitoringu miasta |
| Noclegownia dla bezdomnych | 4. Zagrożenia patologiami społecznymi |
| Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, świetlicy, jadłodajni, Domu Dziennego Pobytu |  |
| Program „Bezpieczne Miasto” |  |

Przewidywane działania z zakresu zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa to:

  - Przystosowanie instytucji użyteczności publicznej  do potrzeb osób niepełnosprawnych

  - Dążenie do utworzenia polsko- niemieckiego centrum

  - Wdrażanie programów  z zakresu poprawy bezpieczeństw

## 3. MISJA, CELE ORAZ PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

3.1. Deklaracja misji

Misją miasta Gubin jest wyznaczenie roli, jaką ma ono pełnić w dążeniu do najbardziej pożądanego rozwoju, w oparciu o posiadane zasoby i z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Misja wytycza kierunek i sposób działania na okres do roku 2013.

Na podstawie analizy mocnych i słabych stron, opierając się na jej najczęściej wymienianych atutach, związanych z położeniem miasta, sformułowano następującą deklarację:

Naszą misją jest nadanie miastu charakteru prężnego, transgranicznego  ośrodka gospodarczego, społecznego i kulturowego.

3.2. Cele strategiczne

W rezultacie prac Zespołu ds. Strategii sformułowano cztery strategiczne cele rozwoju Gminy Miejskiej Gubin. Ich realizacja w perspektywie 8-letniej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju gminy, określonego w jej misji.

Cele te są następujące:

- Budowa i uzupełnianie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki.

- Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

- Poprawa infrastruktury społecznej , kulturalnej i sportowej

- Stały rozwój współpracy transgraniczej.

Główne cele strategiczne w sposób bezpośredni lub pośredni nawiązują do misji. Realizacja programów, prowadząca do osiągnięcia celów, szczególnie tych związanych z podniesieniem warunków technicznych i organizacyjnych życia w gminie, będzie prowadziła gminę do osiągnięcia pożądanego statusu określonego w misji.

Plan strategiczny w rozumieniu jego twórców – mieszkańców, radnych, burmistrza oraz pracowników samorządowych, nie jest tylko listą życzeń i dokumentem opisującym marzenia  o przyszłości, ale od momentu zatwierdzenia stanie się podstawą pracy personelu zarządzającego i kierującego usługami, dokumentem ustalającym hierarchię ważności zadań i określającym czas ich realizacji.

Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące:

Cel strategiczny nr 1

Budowa i uzupełnianie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki.

Wszystkie strony, pracujące nad strategią miasta były zgodne co do tego, że zapewnienie pełnego wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną jest najważniejszym oczekiwaniem pod adresem władz Gubina, zarówno ze strony jego mieszkańców, działających tutaj podmiotów gospodarczych, jak i potencjalnych inwestorów zewnętrznych.

Dla mieszkańców jest to jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych – jest to warunek życia i rozwoju na odpowiednim poziomie. Pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną jest również warunkiem niezbędnym dla prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej. Ewentualne inwestycje na terenie gminy przez zewnętrzne podmioty gospodarcze nie będą możliwe bez stworzenia dla nich odpowiednich warunków, przede wszystkim w sferze infrastruktury, prawodawstwa i dobrej organizacji usług administracyjnych.

Pełna infrastruktura techniczna oznacza nie tylko podłączenie gospodarstwa domowego do sieci energetycznej, cieplnej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Pod tym pojęciem kryją się również dobre drogi, ścieżki rowerowe i chodniki, czy też kompleksowe rozwiązanie kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja, utylizacja).

W dzisiejszych czasach istnieje ścisły związek między nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu wyposażenia w infrastrukturę techniczną a ochroną środowiska – takie rozwiązania, jak podłączenie do sieci kanalizacyjnej, czy też gazowej, segregacja i utylizacja odpadów, w sposób bezpośredni przyczyniają się do obniżenia zanieczyszczenia środowiska.

Z zaprezentowanej wcześniej diagnozy stanu gminy wynika, że władze miasta Gubin zdołały w ostatnich latach rozwiązać większość problemów w zakresu wyposażenia gospodarstw domowych w media. Pozostaje jednak nadal do realizacji wiele przedsięwzięć, których realizacja będzie wymagała wydatkowania w najbliższych latach znaczących środków finansowych.

Niektóre projekty z dziedziny infrastruktury mogą i powinny być realizowane we współpracy z niemiecką gminą Guben. Wspólne przedsięwzięcia mogą być bardziej opłacalne ekonomicznie oraz mieć większe szanse na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania. Świadczy o tym przykład uruchomionej kilka lat temu wspólnej oczyszczalni ścieków.

Cel strategiczny nr 2

Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nastąpiła likwidacja największych zakładów pracy. Znaczne problemy spowodowało także rozformowanie jednostek wojskowych stacjonujących w Gubinie. Dodatkowo zauważalny był spadek dochodów sektora usług nastawionego na klientów niemieckich. Wszystkie te czynniki spowodowały istotne pogorszenie lokalnej gospodarki, a co za tym idzie statusu życia mieszkańców. Stopa bezrobocia należy do największych w województwie lubuskim. Mając na względzie powyższe zdarzenia, władze miasta za priorytet uznają podejmowanie wszelkich działań wpływających na zmianę gospodarczego wizerunku Gubina.

Działania stymulujące rozwój gospodarczy będą dotyczyły głównie poprawy infrastruktury technicznej, uzbrajaniu poszczególnych terenów inwestycyjnych oraz stała ekspansja polityki promocyjnej miasta. Szczególną rolę w tym procesie będzie spełniał sektor małych i średnich przedsiębiorstw,  którym będą oferowane specjalne programy pomocowe w zatrudnianiu nowych pracowników oraz promowanie gubińskich firm na zewnętrz.

Cel strategiczny nr 3

Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej

Obecnie rozwój danego miasta czy regionu coraz rzadziej jest kojarzony z rozwojem                   o charakterze przemysłowym. Na poczucie wysokiej jakości życia mieszkańców  - poza  czynnikami natury ekonomicznej – wpływ ma również poziom oferowanych usług w sferze społecznej.

Zakładany rozwój miasta w zakresie  podwyższania poziomu wykształcenia  mieszkańców powinien znajdować swój wyraz w rozwijaniu instytucji społecznych i oświatowych, kształcących młodzież zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Temu celowi odpowiadają zarówno permanentne dokształcanie kadry nauczycielskiej, jak doposażanie szkół i placówek w pomoce dydaktyczne czy też w nowoczesne łącza przesyłu informacji.

Realizacja niniejszego celu  wymaga zespolenia działań samorządu miejskiego oraz wszystkich środowisk społecznych na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców w życiu publicznym miasta, samoorganizowaniu się mieszkańców w organizacje społeczne                           i stowarzyszenia  oraz umacnianie potencjału tych organizacji.

Cel strategiczny nr 4

Umacnianie transgranicznych działań z miastami partnerskimi

Piętnastoletnia współpraca miast Gubin i Guben przyniosła wiele pozytywnych efektów. Realizowane projekty doprowadziły do poprawy świadomości mieszkańców obu miast, zintegrowały organizacje społeczne  z obu stron Nysy Łużyckiej.

Mimo wszystko, samorządy partnerskich miast mają wiele do zrobienia w tej dziedzinie, szczególnie w zakresie wspólnego rozwoju gospodarczego, spójnej polityki promocyjnej.

Władze samorządowe obu miast  stają przed sporymi wyzwaniami wynikającymi z  nowym okresem programowania środków  Unii Europejskiej 2007-2013. Szczególny nacisk  działaniach   władz  samorządowych skierowany zostanie na prowadzenie wspólnej polityki przestrzennej oraz kreowaniu projektów służących poprawie wspólnej infrastrukturze turystycznej.

Przeprowadzana analiza potrzeb wśród mieszkańców wskazuje na silną potrzebę zacieśniania wzajemnych kontaktów, co znajdzie odzwierciedlenie wśród proponowanych projektów.

3.3. Programy i projekty strategiczne

Cel strategiczny nr 1

Budowa i uzupełnianie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki.

### Program 1.1. Rozwiązanie problemu odpadów stałych w mieście

Obecnie jednym z najważniejszych elementów dbałości o środowisko jest pełne rozwiązanie kwestii odpadów stałych, czyli ich segregacja, zbiórka i utylizacja. Obecnie w każdej z tych dziedzin powinny być podjęte pilne działania – segregacja odpadów jest prowadzona na ograniczoną skalę, wysypisko jest bliskie zapełnienia, a zakładu utylizacji nie ma wcale. Organizacja systemu gospodarki odpadami koresponduje również z procesami integracyjnymi Polski i Unii Europejskiej, co znalazło odzwierciedlenie w takich dokumentach strategicznych, jak „Polityka Ekologiczna Państwa” z 1991 roku, a następnie w „Programie wykonawczym do Polityki Ekologicznej Państwa” z 1994 roku. Należy podkreślić, iż zgodnie z przygotowywanym projektem „II Polityki Ekologicznej Państwa” działania służące dalszemu porządkowaniu w Polsce gospodarki odpadami i stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarowania nimi zgodnie z wymaganiami wspólnotowymi, zaliczone zostały do grupy działań o charakterze priorytetowym.

Opisy projektów

  - Segregacja i zbiórka odpadów

Celem projektu jest włączenie szerszej grupy mieszkańców do systemu selektywnej zbiorki odpadów stałych oraz uporządkowanie gospodarki odpadami w mieście i likwidacja tzw. dzikich wysypisk, co w konsekwencji doprowadzi do ochrony środowiska naturalnego i poprawy estetyki otoczenia. W ramach projektu zrealizowane zostaną działania zmierzające do usprawnienia zbiorki odpadów oraz do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Gubina. Projekt ten, przewidywany do realizacji w latach 2006-2013, jest pierwszym etapem szerszego programu.

# CEL STRATEGICZNY NR 1

Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki.

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych) | Data opracowania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowany okres działań |  |
| Program | Rozwiązanie problemu odpadów stałych w mieście | Numer programu | 1.1 | Planow. budżet Razem |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Segregacja i zbiórka odpadów | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 2100 |
| Razem | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 2100 |

KARTA PROJEKTU 1.1

| Program nazwa | Rozwiązanie problemu odpadów stałych w mieście |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.1 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Segregacja i zbiórka odpadów | Numer projektu | 1.1.1 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 2 100 | Jednostka koordynująca | Wydział Komunalny i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gubinie |
|  |  | Odbiorcy projektu | Gmina Gubin o statusie miejskim |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i worków | 2006-2013 | 300 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, Budżet miasta Budżet Związku Komunalnego |
| Likwidacja dzikich wysypisk i rekultywacja istniejącego wysypiska odpadów komunalnych | 2006-2013 | 500 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej Budżet Związku Komunalnego |
| Kampania promująca nowe zasady zbiórki odpadów | 2006-2013 | 100 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Budżet Związku Komunalnego |
| Przystąpienie do Związku Komunalnego Coroczna składka członkowska 5. Budowa stacji przeładunkowej | 2004-2006 2006-2013 2007 | 1000 200 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budżet Związku Komunalnego |

## Program 1.2. Zagospodarowanie południowej części miasta

Najatrakcyjniejszym terenem do prowadzenia działalności gospodarczej w Gubinie jest południowa część miasta, w pobliżu otwartego kilka lat temu przejścia granicznego w Gubinku. Na obszarze tym mogą zostać zlokalizowane firmy, zajmujące się obsługa przejścia – przede wszystkim handlowe, gastronomiczne, transportowe, spedycyjne i finansowe. Niezbędnym warunkiem do podjęcia w tym miejscu działalności gospodarczej jest wyposażenie go w pełną infrastrukturę, czyli sieć energetyczną, wodociągi, kanalizację i drogi oraz sieć telekomunikacyjną.

Opracowano projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego dzielnicy

,, Południowej” a następnie w 2002 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Dzielnicy Południowej” obejmujący obszar położony w Gubinie pomiędzy ulicą Śląską, Legnicką a trasą nowego przejścia granicznego. Zagospodarowanie tej granicy nie zamknie się w granicach 10 lat. Dlatego w strategii uwzględnia się zagospodarowanie centralnej części, gdzie występują w 90% tereny stanowiące własność gminy oraz realizację fragmentów drogi lokalnej łączącej ulicę Śląską z ulicą Legnicką. Realizacja ,,centrum” dzielnicy będzie początkiem jej docelowego zagospodarowania, a realizacją infrastruktury gwarantem sukcesu.

    - Wodociągi

Celem projektu jest wybudowanie i doprowadzenie do południowej dzielnicy miasta zewnętrznych sieci wodociągowych wraz z projektami. Projekt ten ma być realizowany w latach 2007-13.

    - Kanalizacja

Celem projektu jest budowa kolektorów kanalizacyjnych i przygotowanie projektów technicznych dla przyszłych użytkowników (lata 2007-13).

    - Sieć energetyczna

Celem projektu jest wybudowanie zewnętrznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV (lata 2007-13).

Celem projektu jest wybudowanie sieci gazowej w południowej części miasta (2007-13)

    - Drogi

Celem projektu jest wybudowanie drogi lokalnej od ul. Śląskiej do ul. Legnickiej (2007-13) oraz wewnętrznych dróg dojazdowych (2007-13).

    - Wyznaczenie terenów pod działalność gospodarczą

Celem projektu (lata 2007-2013) jest wyznaczenie działek pod działalność gospodarczą oraz umożliwienie zbycia działek prywatnym właścicielom nieruchomości usytuowanych w tym obszarze. Teren ten jest niezwykle atrakcyjny ze względu na bliskość nowo otwartego przejścia granicznego z odprawami dla samochodów ciężarowych i osobowych, a po jego pełnym uzbrojeniu nastąpi jego zagospodarowywanie.

# CEL STRATEGICZNY NR 1

Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki.

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych) | Data opracowania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowany okres działań | 2006-2013 |
| Program | Zagospodarowanie południowej części miasta | Numer programu | 1.2 | Planow. budżet Razem zł |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Wodociągi | 0 | 250 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 2250 |
| 1.2.2 | Kanalizacja | 0 | 300 | 700 | 1500 | 250 | 500 | 500 | 250 |  |  |  | 4000 |
| 1.2.3 | Sieć energetyczna | 0 | 0 | 300 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2300 |
| 1.2.4 | Sieć gazowa | 0 | 100 | 150 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2050 |
| 1.2.5 | Drogi | 0 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 3700 |
| 1.2.6 | Wyznaczenie terenów pod działalność gospodarczą | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85 |
|  | Razem | 0 | 895 | 2690 | 5800 | 2500 | 1250 | 750 | 500 |  |  |  | 14 385 |

KARTA PROJEKTU 1.2.1

| Program nazwa | Zagospodarowanie południowej części miasta |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.2 | Czas realizacji | 2006 – 2013 |
| Nazwa projektu | Wodociągi | Numer projektu | 1.2.1 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 2 250 | Jednostka koordynująca | Wydział Komunalno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie |
|  |  | Odbiorcy projektu | Inwestorzy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| Projekt sieci wodociągowej | 2006 - 2007 | 250 | Budżet miasta, fundusze strukturalne |
| 2. Budowa sieci wodociągowej | 2006-2013 | 2 000 | j.w. |
| Obecny stan realizacji Wykonano I etap realizacji zadania w ramach inwestycji „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”. Wykonano wodociąg w ulicy Chodkiewicza, Legnickiej i Śląskiej w Gubinie. Planowany zakres realizacji Aby wykonać następny etap realizacji zadania należy wykupić grunty, przygotować dokumentację techniczną oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Planuje się uzbrojenie terenu całej dzielnicy południowej. |

### KARTA PROJEKTU 1.2.2

| Program nazwa | Zagospodarowanie południowej części miasta |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.2 | Czas realizacji | 2006 – 2013 |
| Nazwa projektu | Kanalizacja | Numer projektu | 1.2.2 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 4 000 tys. | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział KI |
|  |  | Odbiorcy projektu | Inwestorzy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| Projekty techniczne | 2006 - 2007 | 300 | Budżet miasta, fundusze pomocowe, WFOŚiGW |
| Budowa kolektorów kanalizacyjnych | 2006 – 2013 | 3 700 | j.w. oraz fundusze strukturalne UE, |
| Obecny stan realizacji Wykonano I etap realizacji zadania w ramach inwestycji „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”. Wykonano sieć kanalizacyjną w ulicy Legnickiej i Śląskiej w Gubinie. Planowany zakres realizacji Aby wykonać następny etap realizacji zadania należy wykupić grunty, przygotować dokumentację techniczną oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Planuje się uzbrojenie terenu całej dzielnicy południowej na podstawie „Kompleksowego programu kanalizacji miasta Gubina”. |

KARTA PROJEKTU 1.2.3

| Program nazwa | Zagospodarowanie południowej części miasta |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.2 | Czas realizacji | 2006 – 2013 |
| Nazwa projektu | Sieć energetyczna | Numer projektu | 1.2.3 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe |  | Jednostka koordynująca | Grupa Energetyczna ENEA S.A. |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy i inwestorzy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| Opracowanie dokumentacji | 2006-2008 | 300 | Grupa Energetyczna ENEA S.A. , opłaty przyłączeniowe podmiotów przyłączanych |
| Budowa zewnętrznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV | 2006 - 2013 | 2000 | j.w. |
| Obecny stan: Inwestorem budowy sieci energetycznej jest Grupa Energetyczna ENEA S.A., która wykonuje dokumentację i buduje sieć po podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci z podmiotem. Podmiot wnosi jedynie opłatę przyłączeniową. Miasto jedynie wnioskuje o konieczność wykonania stacji transformatorowych. |

KARTA PROJEKTU 1.2.4

| Program nazwa | Zagospodarowanie południowej części miasta |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.2 | Czas realizacji | 2007-2013 |
| Nazwa projektu | Sieć gazowa | Numer projektu | 1.2.4 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 2050 | Jednostka koordynująca | Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy Zgorzelec |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy i inwestorzy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| Opracowanie dokumentacji | 250 |  | Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy Zgorzelec, opłaty przyłączeniowe podmiotów przyłączanych |
| Budowa sieci gazowej | 1800 |  | j.w. |
| Obecny stan: Inwestorem budowy sieci gazowej jest Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy Zgorzelec, która wykonuje dokumentację i buduje sieć po podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci z podmiotem. Podmiot wnosi jedynie opłatę przyłączeniową. Miasto jedynie wnioskuje o konieczność wykonania sieci gazowej. |

KARTA PROJEKTU 1.2.5

| Program nazwa | Zagospodarowanie południowej części miasta |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.2 | Czas realizacji | 2007 – 2013 |
| Nazwa projektu | Drogi | Numer projektu | 1.2.5 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 3700 tys. | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy i inwestorzy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Opracowanie dokumentacji | 2007-2008 | 200 | Budżet miasta |
| 2. Budowa dróg dojazdowych (wewnętrznych) | 2008-2013 | 3 500 | Budżet miasta, środki z UE |
| Obecny stan Zadanie nie zostało zrealizowane ani nie zostało rozpoczęte ponieważ grunty pod realizację tego zadania nie są własnością gminy. |

KARTA PROJEKTU 1.2.6

| Program nazwa | Zagospodarowanie południowej części miasta |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.2 | Czas realizacji | 2007 – 20013 |
| Nazwa projektu | Wyznaczenie terenów pod działalność gospodarczą | Numer projektu | 1.2.6 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 95 | Jednostka koordynująca | Wydział GB Urząd Miejskiego w Gubinie |
|  |  | Odbiorcy projektu | Inwestorzy, mieszkańcy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania zł | Źródła finansowania |
| 1. Wyznaczenie działek w terenie, oparty szacunkowe, założenie ksiąg wieczystych | 2007 – 2013 | 80 | Budżet miasta |
| Oferta sprzedaży działek: prasa lokalna prasa regionalna internet | 2007-2013 | 15 | j.w. |

Obecny stan: W roku 2006 doszło do zbycia działki o powierzchni 1,5 ha w południowej części miasta z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dodatkowo inwestor nabył również działkę o pow.2,5 ha od właścicieli prywatnych, również pod działalność gospodarczą.

Program 1.3. Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa

Budowa drogi lokalnej i wewnętrznych dróg dojazdowych w południowej części miasta nie są jedynymi potrzebnymi inwestycjami w sferze drogownictwa. W mieście pozostaje jeszcze do budowy i modernizacji wiele dróg lokalnych oraz dróg wylotowych (w tym dojazdów do obwodnicy). Niektóre przedsięwzięcia związane są z potrzebą udogodnienia ruchu granicznego, przede wszystkim dla mieszkańców obydwu miast granicznych.

Opis projektów

### Zmiana trasy pieszego przejścia granicznego z Niemiec

Po przywróceniu w  2006 roku ruchu samochodów osobowych do granicy na ul. Chopina , należy wybudować ciągi pieszo –rowerowe na ul. Kopernika i Westerplatte.

### Przebudowa dróg lokalnych

Celem projektu jest zwiększenie  liczby zmodernizowanych dróg lokalnych w mieście w latach 2006-2013 oraz poprawa warunków życiowych mieszkających tam osób.

### Nowy most w ciągu ul. Orzeszkowej

### Celem projektu jest wybudowanie drogi i  mostu w ciągu ul. Orzeszkowej wraz z chodnikami   i infrastrukturą towarzyszącą w latach 2007-2013, w ramach budowy obwodnicy południowej miasta Gubina.

### Zagospodarowanie ciągu pieszo-jezdnego – ul . 3 Maja

### Celem projektu jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową placu

### z fontanną w latach 2007-2008.

### Przebudowa dróg powiatowych.

Celem projektu jest przebudowa dróg powiatowych w mieście w latach 2007-2013 oraz  poprawa warunków życiowych mieszkających tam osób.

# CEL STRATEGICZNY NR 1

Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki.

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych) | Data opracowania | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Planowany okres działań | 2006-2013 |
| Program | Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa | Numer programu | 1.3 | Planow. Budżet Razem |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Zmiana trasy pieszego przejścia granicznego z Niemiec | 0 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3200 |
| 1.3.2 | Przebudowa dróg lokalnych | 3700 | 1700 | 7800 | 7900 | 4100 | 4100 | 1500 | 1010 |  |  |  | 31810 |
| 1.3.3 | Budowa obwodnicy Południowej miasta Gubina | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4000 |
| 1.3.4 | Zagospodarowanie ciągu pieszo-jezdnego ul. 3 Maja | 0 | 2000 | 4000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8200 |
| 1.3.5 | Przebudowa dróg powiatowych w Gubinie | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1100 |  |  |  | 8100 |
|  | Razem | 3700 | 5300 | 15800 | 13700 | 6100 | 6100 | 2500 | 2110 |  |  |  | 55310 |

KARTA PROJEKTU 1.3.1

| Program nazwa | Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.3 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Zmiana trasy pieszego przejścia granicznego z Niemiec | Numer projektu | 1.3.1 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 3 200 tys. | Jednostka koordynująca | Wydział Komunalny i Inwestycji |
|  |  | Odbiorcy projektu | mieszkańcy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Budowa ciągu pieszo jezdnego do granicy ul. Kopernika – etap I | 2007-2009 | 1 600 tys. | Budżet miasta, fundusze strukturalne UE |
| 2. Budowa ciągu pieszo jezdnego do granicy ul. Westerplatte – etap II | 2010-2013 | 1 600 tys. | Budżet miasta, fundusze strukturalne UE |
| 1. Obecny stan Przywrócono trasę poprzedniego pieszego przejścia granicznego na ul. Chopina. Opracowano dokumentację techniczną na budowę ciągu pieszo – jezdnego do granicy na ul. Kopernika. Złożono wniosek o dofinansowanie tego projektu z funduszy strukturalnych UE. Planowany zakres realizacji Po pozyskaniu środków unijnych zostanie wybudowany ciąg pieszo – rowerowy na ulicy Kopernika. Zostanie wykonana dokumentacja na II etap tego ciągu na ul. Westerplatte oraz po pozyskaniu środków unijnych zostanie on zrealizowany. Zostanie również przywrócony ruch samochodów osobowych do granicy na ul. Chopina. |

KARTA PROJEKTU 1.3.2

| Program nazwa | Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.3 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Przebudowa dróg lokalnych | Numer projektu | 1.3.2 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 22 510 tys. | Jednostka koordynująca | Wydział Komunalny i Inwestycji |
|  |  | Odbiorcy projektu | mieszkańcy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. Zł | Źródła finansowania |
| Budowa Ul. Słoneczna | 2006- 2010 | 300 | Budżet miasta, fundusze strukturalne UE |
| Budowa ul. Małej | 2007-2013 | 300 | j.w. |
| Budowa ul. Wiśniowej | 2007-2013 | 800 | j.w. |
| Budowa ul. Orlej, Krańcowej, Świerkowej | 2005-2010 | 800 | j.w. |
| Budowa ul. Wodnej | 2007-2013 | 600 | j.w. |

1. Obecny stan:

Ul. Słoneczna – wykonano chodnik i dokumentację techniczną.

Planowany zakres realizacji

Dokończenie ulicy Słonecznej.

2.  Obecny stan:

Nie rozpoczęto realizacji zadania.

Planowany zakres realizacji

Proponuje się zrealizować zadanie w latach 2007-2013.

3.  Obecny stan:

Nie rozpoczęto realizacji zadania.

Planowany zakres realizacji

Proponuje się zrealizować zadanie w latach 2007-2013.

4.  Obecny stan:

Wykonano dokumentację techniczną.

Planowany zakres realizacji

Wykonanie drogi i chodników.

5.  Planowany zakres realizacji

Budowa drogi, chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Proponuje się dopisać zadania do realizacji, na które miasto posiada wykonaną dokumentację techniczną (budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą)

| 1. Budowa ul Mylna, Okrężna, Ukryta, Krótka | 2005-2006 | 1 200 | j.w. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Kompleksowa przebudowa dróg na osiedlu tzw. „Komorów” wraz z infrastrukturą techniczną) (wykonano ulicę Dubois, ul. Okrzei) | 2006-2013 | 10 000 | j.w. |
| 3. Budowa ul. Racławickiej | 2006-2013 | 210 | j.w. |
| 4. Budowa dróg osiedlowych przy ul. Żymierskiego (Tobruk, przy Chosa, przy garażach) | 2006-2013 | 800 | j.w. |
| 5. Budowa ul. Bronowickiej | 2006-2013 | 300 | j.w. |
| 6. Budowa parkingu ul. Prusa | 2006-2013 | 200 | j.w. |
| 7. Budowa parkingu i zagosp. Placu przy ul. Roosevelta | 2006-2007 | 200 | j.w. |

Proponuje się dopisać zadania do realizacji(budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą)

| 1. Budowa ul. Repatriantów | 2006-2013 | 2 000 | j.w. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Budowa ul. Ceglanej | 2006-2013 | 2 000 | j.w. |
| 3. Budowa ul. Lotniczej | 2006-2013 | 800 | j.w. |
| 4. Budowa ul. Krzywej | 2006-2013 | 1 000 | j.w. |
| 5. Budowa ul. Budziszyńskiej | 2006-2008 | 1 000 | Środki prywatne |

KARTA PROJEKTU 1.3.2

| Program nazwa | Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.3 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Przebudowa dróg lokalnych c.d. | Numer projektu | 1.3.2 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 9 300 tys. | Jednostka koordynująca | Wydział Komunalny i Inwestycji UM Gubin |
|  |  | Odbiorcy projektu | mieszkańcy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| Przebudowa ul. Konopnickiej | 2006-2009 | 400 | Budżet miasta |
| 2. Przebudowa ul. Sportowej i ul. Krótkiej | 2007-2008 | 500 | j.w. |
| 3 Przebudowa ul. Pułaskiego | 2006 | 2 000 | Budżet miasta |
| 4. Przebudowa ul. Kossaka | 2007 - 2010 | 500 | Budżet miasta, fundusze strukturalne UE |
| 5 Przebudowa ul. Kołłątaja ul. II Armii WP | 2007-2013 | 1 800 | j.w. |
| 6. Przebudowa ul. Gdańskiej | 2007-2013 | 300 | j.w. |
| 7. Przebudowa ul .Morska | 2006 | 500 | j.w. |
| 8. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej | 2007-2009 | 400 | j.w. |
| 9. Przebudowa ul. Racławickiej | 2007-2013 | 800 | j.w. |
| 10. Przebudowa ul. Poleskiej | 2007-2013 | 1500 | j.w. |
| 11. Przebudowa ul. 3-Maja | 2007-2009 | 600 | j.w. |

1. Obecny stan:

Wykonano modernizację chodnika na ul. Konopnickiej.

Planowany zakres realizacji

Należy wykonać nową nawierzchnię jezdni.

2. Obecny stan:

Modernizacja ul. Sportowej została częściowo wykonana.

Planowany zakres realizacji

Należy wykonać nową nawierzchnię jezdni.

3. Obecny stan:

Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany zakres realizacji

Należy wykonać nową nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz chodniki wraz

z wymianą sieci wodociągowej.

4.   Obecny stan:

Wykonano chodnik na ul. Kossaka.

Planowany zakres realizacji

Należy wykonać nową nawierzchnię jezdni na ul. Kossaka.

5.   Obecny stan:

Wykonano chodniki na ul. Kołłątaja i II Armii Woj. Polskiego.

Planowany zakres realizacji

Należy wykonać nową nawierzchnię jezdni na ul. Kołłątaja, chodniki

i  nawierzchnię jezdni na ul. II Armii Wojska Polskiego.

6.  Planowany zakres:

Należy częściowo wykonać nawierzchnię jezdni.

7.  Obecny stan:

Zadanie w trakcie realizacji.

8.  Obecny stan:

Wykonano chodniki.

Planowany zakres:

Przebudowa nawierzchni jezdni.

9.  Planowany zakres:

Wykonanie chodników i modernizacja nawierzchni jezdni.

10. Planowany zakres:

Należy wykonać nową nawierzchnię jezdni oraz chodniki.

11. Obecny stan:

Wykonane nowe chodniki.

Planowany zakres:

Należy wykonać nową nawierzchnię jezdni.

KARTA PROJEKTU 1.3.3

| Program nazwa | Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.3 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Przebudowa dróg lokalnych | Numer projektu | 1.3.3 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 4 000 tys. | Jednostka koordynująca | Wydział Komunalny i Inwestycji |
|  |  | Odbiorcy projektu | mieszkańcy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Budowa obwodnicy południowej miasta Gubina – budowa drogi i mostu w ciągu ul. Orzeszkowej | 2007-2013 | 4 000 | Budżet miasta, fundusze strukturalne UE, budżet państwa |
| 1. Obecny stan: Planowany zakres realizacji Budowa mostu w ciągu ulicy Orzeszkowej. Budowa drogi wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą ulicy Orzeszkowej. |

KARTA PROJEKTU 1.3.4

| Program nazwa | Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.3 | Czas realizacji | 2007-2013 |
| Nazwa projektu | Przebudowa dróg lokalnych | Numer projektu | 1.3.4 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 8 200 tys. | Jednostka koordynująca | Wydział Komunalny i Inwestycji |
|  |  | Odbiorcy projektu | mieszkańcy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Zagospodarowanie ciągu pieszego ulicy 3-go Maja wraz z budową placu z fontanną i przebudową ulicy Dąbrowskiego w Gubinie | 2007-2013 | 8 000 | Budżet miasta, fundusze strukturalne UE, budżet państwa |
| 2. Zmiana organizacji ruchu w śródmieściu miasta Gubina. | 2007-2013 | 200 | Budżet miasta |

KARTA PROJEKTU 1.3.5

| Program nazwa | Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.3 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Przebudowa dróg Powiatowych | Numer projektu | 1.3.5 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 8100 tys. | Jednostka koordynująca | Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim |
|  |  | Odbiorcy projektu | mieszkańcy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Przebudowa ul. Gdańskiej | 2007-2013 | 300 | Budżet powiatu, fundusze strukturalne UE, budżet państwa |
| 2. Przebudowa ul. Sikorskiego | 2007-2013 | 2000 | Budżet powiatu, fundusze strukturalne UE, budżet państwa |
| 3. Przebudowa ul. Kresowej | 2007-2013 | 2800 | Budżet powiatu, fundusze strukturalne UE, budżet państwa |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Roosevelta, 3-go Maja i Dąbrowskiego – budowa ronda | 2006 | 1 000 | Budżet miasta, fundusze strukturalne UE, budżet powiatu krośnieńskiego |
| 5. Przebudowa skrzyżowania ulic 3-go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Rycerskiej i Królewskiej | 2008-2013 | 1 000 | j.w. |
| 6. Przebudowa ul. Wrońskiego | 2007-2010 | 1 000 | j.w. |

Program 1.4. Poprawa w zakresie budownictwa komunalnego

Jednym z najważniejszych zadań gminy jest troska o osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, w tym takie, które nie posiadają własnego mieszkania i których nie stać na nabycie go na wolnym rynku. Działania miasta w tym zakresie mogą obejmować przede wszystkim dążenie do zapewnienia jak największej liczbie potrzebujących mieszkań komunalnych bądź socjalnych. Miasto jest w tej korzystnej sytuacji, że istnieje możliwość przeznaczenia na cele budownictwa komunalnego budynków po koszarach wojskowych.

###### Opis projektów

### Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych

Celem projektu jest wybudowanie  mieszkań socjalnych (zastępczych) dla najuboższej grupy społecznej w mieście i zapewnienie im tym samym podstawowych warunków do ludzkiej egzystencji. Przeprowadzenie analizy możliwości i opracowanie koncepcji przekwaterowań powinno dać odpowiedź na pytanie, czy problem mieszkań socjalnych powinien zostać rozwiązany poprzez adaptację budynku koszarowego na mieszkania socjalne, czy też przez adaptację mieszkań w istniejącym, zwalnianym zasobie komunalnym. Projekt powinien zostać zrealizowany w latach 2007-13.

### Gospodarka istniejącym zasobem mieszkań komunalnych

Prowadzenie racjonalnej gospodarki istniejącymi zasobami mieszkaniowymi wymaga stworzenia programu gospodarowania wraz z określeniem kryteriów i harmonogramu prac. Elementami tej gospodarki powinny być: kontynuacja sprzedaży mieszkań komunalnych oraz prowadzenie bieżącej polityki remontowej i naprawczej, znajdujących się w najgorszym stanie budynków komunalnych. Realizacja zadania zapewni lokatorom mieszkań komunalnych godziwe warunki mieszkaniowe.

### Adaptacja budynków koszarowych dla RTBS

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkań komunalnych w mieście o 48 poprzez modernizację istniejących mieszkań w budynkach koszarowych w ramach RTBS. Inwestycja ta, zwiększając komunalną substancję mieszkaniową, pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na mieszkanie z listy. Projekt ten jest również związany z projektem 1.4.1. Oddanie nowych mieszkań w RTBS przyczyni się do zwalniania gorszych lokali w istniejącym zasobie komunalnym i umożliwi przeznaczanie ich na potrzeby socjalne.

# CEL STRATEGICZNY NR 1

Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki.

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych) | Data napisania projektu | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Planowany czas realizacji | 2006-2013 |
| Program | Poprawa w zakresie budownictwa komunalnego | Numer 1.4 | 1 |
|  | Planowane działania | Szacunkowe koszty |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4000 |
| 1.4.2 | Gospodarka istniejącym zasobem mieszkań komunalnych | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 1600 |
| 1.4.3 | Adaptacja budynków koszarowych dla RTBS | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4000 |
|  | Razem | 200 | 200 | 2200 | 3200 | 3200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 9600 |

KARTA PROJEKTU 1.4.1

| Program nazwa | Poprawa w zakresie budownictwa komunalnego |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.4 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych | Numer projektu | 1.4.1 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 3000 lub 4000 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział KI |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Analiza możliwości i opracowanie koncepcji przekwaterowań | 2006 | - | - |
| 2. Adaptacja budynku koszarowego na mieszkania socjalne (zadanie alternatywne do 3) | 2006-2007 | 3000 | Budżet gminy, kredyt, budżet państwa, |
| 3. Adaptacja budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w Gubinie. | 2007-2013 | 4000 | j.w. |

KARTA PROJEKTU 1.4.2

| Program nazwa | Poprawa w zakresie budownictwa komunalnego |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.4 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Gospodarka istniejącym zasobem mieszkań komunalnych | Numer projektu | 1.4.2 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 1600 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział KI |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Remonty bieżące, konserwacje istniejących budynków komunalnych | 2006-2013 | - | Budżet gminy |
| 2. Kontynuacja sprzedaży mieszkań komunalnych | 2006-2013 | - | - |
| 3. Stworzenie programu gospodarowania i określenie kryteriów i harmonogramu prac | 2006-2013 | 1 600 (po ok. 200 rocznie) | Budżet gminy |
| Ad 1. MZUK zarządza zasobem mieszkaniowym Gminy. Zarządca zobligowany jest do corocznego przedstawienia projektu planu modernizacji i remontów w układzie rzeczowym i wartościowym. Ad. 3 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2002 – 2006 jest realizowany w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej nr XL/337/2001 z dnia 29 listopada 2001 roku. |

KARTA PROJEKTU 1.4.3

| Program nazwa | Poprawa w zakresie budownictwa komunalnego |
| --- | --- |
| Numer programu | 1.4 | Czas realizacji | 2006-2010 |
| Nazwa projektu | Adaptacja budynków koszarowych dla RTBS | Numer projektu | 1.4.3 |
| Cel | Budowa i uzupełnienie brakującej infrastruktury w celu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i turystyki. |
| Łączne nakłady finansowe | 4000 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział KI |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| III Etap – adaptacja budynku koszarowego przy ul. Wyzwolenia na mieszkania w ramach RTBS | 2006-2010 | 4000 | RTBS, lokatorzy budowanych mieszkań |
| Obecny stan Do RTBS przekazano aportem budynek koszarowy przy ul. Wyzwolenia. Wykonano dokumentację projektową modernizacji budynku na budynek mieszkalny. Zaprojektowano 48 mieszkań o powierzchni użytkowej mieszkań od 50 m2 do 68 m2. Planowany zakres realizacji. Wykonanie modernizacji tego budynku. |

Cel strategiczny nr 2

Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Opis projektów

Program 2.1 Działania zmierzające do aktywizacji działalności gospodarczej

Utrzymujący się wysoki poziom  bezrobocia, wynikający głównie z likwidacji dużych zakładów pracy oraz rozformowania jednostek wojskowych, jak również z powodu zbyt małego napływu dużych podmiotów gospodarczych, niesie potrzebę tworzenia odpowiednich mechanizmów wspierających małe i średnie podmioty gospodarcze. Odpowiednie programy pomocowe ze strony samorządu mają służyć utrzymaniu i zwiększaniu poziomu zatrudnienia.

2.1.1 Stymulowanie firm w celu zwiększania poziomu zatrudnienia

Celem projektu jest tworzenie corocznego, programu pomocy regionalnej dla mały

średnich przedsiębiorstw prowadzących lub planujących inwestycje na terenie Gubina. Tworzenie takiego programu corocznie, pozwala na coroczne przystosowywanie oferty miasta do oczekiwań podmiotów gospodarczych. Ważnym elementem tego projektu jest przeprowadzanie stałych spotkań z przedsiębiorcami, podczas których można zebrać wszystkie niezbędne uwagi i oczekiwania przedstawicieli MŚP.

2.1.2 Lokalny interaktywny portal gospodarczy

Projekt ten zakłada uruchomienie, przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy oraz  przedsiębiorców internetowego portalu gospodarczego, adresowanego zarówno do mieszkańców naszego miasta jak również do wszystkich inwestorów poszukujących powierzchni do inwestowania. Portal taki będzie swojego rodzaju giełdą ofert pracy, ogłoszeń zarówno Urzędu Pracy oraz osób poszukujących zatrudnienia.  Każdy internauta będzie miał możliwość bezpośredniego zapoznania się z aktualnymi ofertami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. W portalu umieszczone zostaną także oferty wolnych powierzchni przemysłowych, które mogą stać się miejscem inwestowania zarówno mieszkańców Gubina jak również inwestorów zewnętrznych.

2.1.3  Rozwój Punktu Informacji i Doradztwa Gospodarczego

Istniejący od 2001 roku Punkt Informacji i Doradztwa Gospodarzcego, staje się jednym z głównych źródeł informacji dla osób poszukujących informacji o warunkach inwestowania w mieście. Punkt spełnia także funkcje informacyjne dla studentów, uczniów i turystów poszukujących ogólnych informacji o mieście. Projekt zakłada przeniesienie PIiDG do centrum miasta, do specjalnie wydzielonego budynku, co zapewni jeszcze większe możliwości dostępu do wszelkich niezbędnych informacji.

2.1.4 Tworzenie katalogów inwestycyjnych wolnych obiektów przemysłowych na terenie Gubina.

Celem tego projektu jest zbiorcze oferowanie inwestorom zewnętrznym ofert wolnych powierzchni przemysłowych, będących zarówno własnością miasta, jak również osób fizycznych i prawnych. Katalog taki będzie przedstawiany na wszystkich imprezach targowych, w których uczestniczyć będzie miasto oraz zamieszczony na internetowej stronie miasta. Zakłada się, iż corocznie w pierwszej dekadzie publikowana będzie aktualna wersja katalogu.

# CEL STRATEGICZNY NR 2

Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych) | Data napisania projektu | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Planowany czas realizacji | 2006-2013 |
| Program | Działania zmierzające do aktywizacji działalności gospodarczej | Numer 2.1 | Planowne wydatki |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM |
| 2.1.1 | Stymulowanie firm w celu zwiększania zatrudnienia | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 32 |
| 2.1.2 | Internetowy portal gospodarczy | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| 2.1.3 | Rozwój działalności PIDiG | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 45 |
| 2.1.4 | Stworzenie katalogu wolnych obiektów poprzemysłowych | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 95 |
|  | Razem | 3 | 38 | 30 | 30 | 30 | 29 | 20 | 19 | 199 |

KARTA PROJEKTU 2.1.1

| Program nazwa | Działania zmierzające do aktywizacji działalności gospodarczej (zmniejszenie bezrobocia) |
| --- | --- |
| Numer programu | 2.1 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Stymulowanie firm w celu zwiększania zatrudnienia | Numer projektu | 2.1.2 |
| Cel | Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości |
| Łączne nakłady finansowe | 32 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski – Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji Miasta |
|  |  | Odbiorcy projektu | Istniejące podmioty gospodarcze, nowi inwestorzy krajowi I zagraniczny |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Stworzenie programu pomocy regionalnej dla MŚP a). coroczna aktualizacja programu | 2006 – 2013 | 0 |  |
| 2. Cykliczne spotkania dla przedsiębiorców z zakresu programu pomocy regionalnej | do końca pierwszego kwartału każdego roku | 7 | Budżet Miasta |
| 3. Promocja programu pomocy za pośrednictwem: materiałów promocyjnych; internetu; mediów lokalnych i regionalnych; wysyłki materiałów do MŚP | 2006- 2013 | 25 | Budżet Miasta |

Wykonanie karty projektu w latach 2001- 2005:

We wskazanym okresie zorganizowano 5 spotkań z przedsiębiorcami, którym przedstawiono możliwości pozyskiwania środków na zwiększanie zatrudnienia.

W latach 2001-2005 pomoc regionalną dla przedsiębiorstw w postaci refundacji kosztów zatrudnienia otrzymało blisko 200 podmiotów gospodarczych.

KARTA PROJEKTU 2.1.2

| Program nazwa | Działania zmierzające do aktywizacji działalności gospodarczej (zmniejszenie bezrobocia) |
| --- | --- |
| Numer programu | 2.1 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Internetowy portal gospodarczy | Numer projektu | 2.1.2 |
| Cel | Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości |
| Łączne nakłady finansowe | 27 | Jednostka koordynująca | Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji Miasta, Powiatowy Urząd Pracy Filia Gubin, |
|  |  | Odbiorcy projektu | Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Gubinie, Lokalne i zewnętrzne przedsiębiorstwa |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1.Stworzenie programu obsługującego portal: a. zbieranie ofert; b. wybór wykonawcy poratalu c. podpisanie umowy z wykonawcą | VIII 2006 |  |  |
| 2. Zebranie ofert wolnych powierzchni oraz ofert PUP i osób poszukujących zatrudnienia | IX-XI 2006 |  |  |
| 3. Wprowadzenie danych do systemu | XI-XII 2006 |  |  |
| 4. Uruchomienie systemu | do III 2007 | 7 | Budżet miasta |
| 5. Aktualizacja i promocja portalu | 2007 - 2013 | 20 | j.w. |

Stan obecny: Oba miasta w ramach projektu „Translokal” rozpoczęły w 2005 roku, wspólne działania zmierzające do uruchomienia portalu inwestycyjnego – na bazie austriackiego programu „Komsis”.  Po zakończeniu projektu „Translokal”  kontynuacja działań w tym zakresie będzie polegała na uruchomieniu oddzielnego portalu, zarówno dla obu Urzędów Miejskich jak i dla mieszkańców i firm.

KARTA PROJEKTU 2.1.3

| Program nazwa | Działania zmierzające do aktywizacji działalności gospodarczej (zmniejszenie bezrobocia) |
| --- | --- |
| Numer programu | 2.1 | Czas realizacji | 2006 - 2013 |
| Nazwa projektu | Rozwój Punktu Informacji i Doradztwa Gospodarczego | Numer projektu | 2.1.3 |
| Cel | Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości |
| Łączne nakłady finansowe | 60 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski – Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji Miasta |
|  |  | Odbiorcy projektu | Istniejące i powstające podmioty gospodarcze z Gubina |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| Wytyczenie i przygotwanie miejsca w centrum miasta pod działalność PIiDG | I – II 2007 | 15 | Budżet gminy |
| Uroczyste uruchomienie punktu w centrum miasta | IV 2007 |  |  |
| 3. Promocja działalności PIiDG za pośrednictwem internetu, materiałów promocyjnych miasta oraz lokalnych i regionalnych mediów. | IV 2007 – 2013 | 20 | j.w. |
| 4. Działalność PIiDG: a. organizacja spotkań z przedsiębiorcami; b. udzielanie informacji i porad dla MŚP; c. udzielanie informacji dla turystów i studentów | 2007 – 2013 | 25 |  |
| Stan obecny: W ciągu dotychczasowej działalności Punktu udzielono około 500 porad przedsiębiorcom z Gubina i okolic. |

KARTA PROJEKTU 2.1.4

| Program nazwa | Działania zmierzające do aktywizacji działalności gospodarczej (zmniejszenie bezrobocia) |
| --- | --- |
| Numer programu | 2.1 | Czas realizacji | 2006 – 2013 |
| Nazwa projektu | Stworzenie katalogu wolnych obiektów poprodukcyjnych | Numer projektu | 2.1.4 |
| Cel | Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości |
| Łączne nakłady finansowe | 70 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski – Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji Miasta |
|  |  | Odbiorcy projektu | Inwestorzy krajowi i zagraniczni |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Uzyskanie informacji od podmiotów gospodarczych na temat wolnych obiektów przemysłowych a. ankiety wśród przedsiębiorstw b. spotkania bezpośrednie z przedsiębiorcami | a. VIII 2006 b. IX 2006 | 0 | Budżet gminy |
| 2. Przygotowanie ofert wolnych obiektów przemysłowych | IX 2006 | 0 | j.w. |
| 3. Promocja i aktualizacja wolnych obiektów przemysłowych a. materiały promocyjne b. internet c. wydawnictwa mulitmedialne ( CD ) | X 2006 – 2013 | 30 | j.w. |
| 3. Aktualizacja materiałów promocyjnych o wolnych obiektach przemysłowych | 2007 - 2013 | 60 | j.w. |

Stan obecny:

W dotychczasowych materiałach promocyjnych uwzględniano informacje o wolnych terenach lub pomieszczeniach do wykorzystania pod działalność gospodarczą. Stworzenie specjalnego katalogu takich powierzchni, będzie kompletną informacją o możliwościach rozwojowych na takich właśnie obiektach.

## Program 2.2. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki

Jednym z kierunków rozwoju miasta o charakterze usługowym jest zwiększenie atrakcyjności Gubina jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki. W tej sferze konieczna jest ścisła współpraca z miastem Guben i gminą wiejską Gubin. Jednym z elementów tej współpracy powinna być budowa ścieżek rowerowych i wyznaczenie szlaków turystycznych. Wspólnie powinny być też podejmowane akcje promocji miasta, zachęcające do korzystania z infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej po obydwu stronach granicy.

# Opis projektów

2.2.1.	Promocja miasta w kraju i za granica we współpracy z gmina wiejska Gubin i Guben

Celem projektu jest utworzenie trójstronnej grupy roboczej, która zajmować się będzie przygotowywaniem ciągłej kampanii promocyjnej Gubina wspólnie z gminą wiejską Gubin i Guben. Wszystkie materiały informacyjne – broszury, foldery, informatory – wydawane będą w trzech wersjach językowych celem dotarcia do jak najszerszego kręgu osób w kraju i za granicą. Powołana grupa opracuje koncepcję wspólnego wykorzystania bazy turystycznej i sportowej Gubina i Guben (wydanie informatora turystycznego o Euromieście), która przyczyni się do optymalnego wykorzystania istniejącej po obu stronach granicy sportowo-rekreacyjnej infrastruktury oraz organizacji wspólnych imprez o tym charakterze.

2.2.2.	Budowa nowych ścieżek rowerowych

Budowa w Gubinie nowych ścieżek rowerowych w latach 2008-13, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją, przyczyni się niewątpliwie do rozwoju turystki rowerowej nie tylko wśród mieszkańców, ale również przyjezdnych gości. Docelowo ścieżki te powiązane zostaną z trasami rowerowymi po niemieckiej stronie, a ich dokładny przebieg opisany zostanie w polsko-niemieckim informatorze.

2.2.3.	Wyznaczenie szlaków turystycznych (w tym zielony pierścień)

Celem projektu jest wyznaczenie szlaków turystycznych powiązanych ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż najpiękniejszych zakątków miasta oraz zagospodarowaniem tzw. zielonego pierścienia – przechodzącego przez miasto i jego obrzeża pasa zieleni, który wespół z Nysą Łużycką i pierścieniem po niemieckiej stronie tworzy ciekawy krajobrazowo turystyczny szlak. .

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych) | Data opracowania 2006 |
| --- | --- |
|  | Planowany okres działań 2006- 2013 |
| Program | Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki | Numer programu : 2.2 |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM |
| 2.2.1 | Promocja miasta w kraju i za granica we współpracy z gmina wiejska Gubin i Guben | 0 | 23 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 108 |
| 2.2.2 | Budowa nowych ścieżek rowerowych | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2.2.3 | Zielony Pierścień | 0 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3100 |
| 2.2.4 | Wyznaczenie szlaków turystycznych ( pieszych i rowerowych ) | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|  | Razem | 10 | 173 | 1267 | 1265 | 1015 | 15 | 12 | 11 | 3768 |

KARTA PROJEKTU 2.2.1

| Program nazwa | Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki |
| --- | --- |
| Numer programu | 2.2 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Promocja miasta w kraju i za granica we współpracy z gmina wiejska oraz miastem Guben | Numer projektu | 2.2.1 |
| Cel | Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości |
| Łączne nakłady finansowe | 108 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski – Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji Miasta |
|  |  | Odbiorcy projektu | Inwestorzy i turyści z kraju i za granicy |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Utworzenie trójstronnej grupy roboczej ds. promocji, przedstawiciele gminy wiejskiej oraz miasta Guben Ustalenie corocznego harmonogramu prac | XI 2006 |  |  |
| 2 Przygotowywanie materiałów promocyjnych, udział w targach o tematyce gospodarczej i turystycznej, organizacja wspólnych imprez, konferencji, wystaw, itp. | 2007-2013 | 100 | Budżety gmin Unia Europejska Urząd Guben |
| 3. Stworzenie wspólnego programu wykorzystania bazy turystycznej i sportowej miasta Gubin, gminy Gubin oraz Guben; bieżąca aktualizacja programu | I kwartał 2007 | 8 | Budżety gmin |

Stan obecny: Oba miasta realizując projekty : Podwójne Miasto 2030 oraz Projekt „Translokal” powołały specjalne grupy tematyczne, które zajmowały się relizacją tej karty projektu. We wrześniu 2006 roku, wraz  z zakończeniem realizacji projektu „Translokal” powołane zostaną nowe grupy robocze, które będą realizowały powyższą kartę projektu.

ARTA PROJEKTU 2.2.2

| Program nazwa | Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki |
| --- | --- |
| Numer programu | 2.2 | Czas realizacji | 2008-2010 |
| Nazwa projektu | Budowa nowych ścieżek rowerowych | Numer projektu | 2.2.2 |
| Cel | Rozwój miasta nastawionego na świadczenie usług (stymulowanie aktywizacji gospodarczej) |
| Łączne nakłady finansowe | 500 tys. | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział KI |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i przyjezdni |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| Budowa ścieżek rowerowych od ul. Śląskiej do granicy | 2008-2010 | 500 | Budżet gminy, fundusze strukturalne UE |
| Obecny stan Wykonano dokumentację techniczną ścieżki rowerowej od południowej granicy miasta Gubina wzdłuż Nysy Łużyckiej do przejścia granicznego w Gubinie. Prowadzi się rozmowy z Wójtem Gminy Gubin i Wójtem Gminy Brody w sprawie budowy ścieżki rowerowej aż do miejscowości Brody. Planowany zakres realizacji Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Nysy Łużyckiej. |

KARTA PROJEKTU 2.2.3

| Program nazwa | Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki |
| --- | --- |
| Numer programu | 2.2 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Zielony Pierścień | Numer projektu | 2.2.3 |
| Cel | Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości |
| Łączne nakłady finansowe | 3 100 tys. | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział KI +GB |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i przyjezdni |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Przygotowanie projektu zagospodarowania zielonego pierścienia oraz projektu wyznaczającego szlaki turystyczne w Gubinie w połączeniu z Guben | 2006-2008 | 100 | Budżet miasta |
| 2. Etapowa realizacja projektów z uwzględnieniem chodników i ścieżek rowerowych oraz oznakowania szlaków | 2007 - 2013 | 3 000 | Budżet miasta, Phare, budżet państwa, fundusze strukturalne UE |
| Obecny stan Wybudowano ścieżkę rowerową nr 3 od przejścia granicznego poprzez wyspę teatralną do północnej granicy miasta Gubina, ścieżkę rowerową nr 2 od przejścia granicznego wzdłuż Katedry poprzez ulice Kunickiego, Krakowską, Rydla oraz ścieżkę rowerową na ulicy Kaliskiej. Planowany zakres realizacji Budowa kolejnych ścieżek rowerowych oraz wyznaczenie szlaków turystycznych. |

KARTA PROJEKTU 2.2.4

| Program nazwa | Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki |
| --- | --- |
| Numer programu | 2.2 | Czas realizacji | 2006 – 2013 |
| Nazwa projektu | Wyznaczenie szlaków turystycznych ( pieszych i rowerowych ) | Numer projektu | 2.2.4 |
| Cel | Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości |
| Łączne nakłady finansowe | 1 884 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział Komunalno - Inwestycyjny oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji Miasta i Wydział Gospodarki Przestrzennej oraz Gmina wiejska Gubin i miasto Guben |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i przyjezdni |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1.Przegląd stanu oznakowania obecnych szlaków turystycznych: a. przegląd tabliczek i wskazówek informacyjnych b. uzupełnienie zniszczonego oznakowania | a. VIII 2006 b. IX 2006 | a. 0 b. 5 | Budżet miasta Gubin |
| Stworzenie grupy roboczej do opracowania nowych szlaków turystycznych a. przedstawiciele miasta i gminy Gubin b. przedstawiciele miasta Guben | VIII 2006 | 0 |  |
| 3. Opracowanie dokumentacji nowych szlaków turystycznych na terenie miasta i gminy Gubin | do XII 2006 | 5 | Budżety gmin |
| 4. Wytyczenie nowych szlaków turystycznych po mieście i gminie Gubin a. wytyczenie i oznakowanie szlaków pieszych b. wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych | a. III 2007 b. do VII 2007 | 50 | Budżety gmin |

Stan obecny: W roku 2005 wytyczono cztery szlaki turystyczne i oznakowano w ramach projektu dofiansowanego z Phare CBC pn.: „ Odkryj to miasto – gubińska sieć szlaków turystycznych”. W najbliższym czasie wymagane jest dokonanie przeglądu oznakowania tych szlaków, poprawa stanu oznakowania oraz wytyczanie kolejnych szlaków.

Cel strategiczny nr 3

Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej

## Program 3.1. Wzrost jakości świadczenia usług związanych z oświatą

Jak wynika z danych, przedstawionych w raporcie o stanie miasta, najmniej liczną grupę bezrobotnych stanowią osoby z wyższym wykształceniem. Inwestycje w oświatę są inwestycjami w lepsze wykształcenie następnych pokoleń, a co za tym idzie, w zapewnienie lepszego startu życiowego obecnej młodzieży.

Już dzisiaj wiadomo, że podstawowymi umiejętnościami będą: biegłe posługiwanie się językami obcymi oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera. Niezbędnym warunkiem realizacji tych planów jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowe i sprzęt.

# Opis projektów

3.1.1  Stworzenie zintegrowanego systemu obsługi klientów bibliotek

Celem realizacji tego projektu jest przygotowanie dobrej i efektywnej oferty obsługi klientów bibliotek szkolnych i publicznej. Dzięki komputerowemu wykazowi zasobu bibliotecznego klient szybciej i sprawniej jest w stanie sprawdzić, czy w zbiorach biblioteki jest poszukiwana przez niego pozycja, a jeśli tak – to czy można ją wypożyczyć. Wzrośnie zatem jakość usług instytucji użyteczności publicznej.

3.1.2  Wyposażenie instytucji publicznych i szkół w łącza elektronicznego przesyłu informacji

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańcom Gubina do Internetu wkraczającego w coraz więcej dziedzin życia codziennego. Upowszechnienie dostępu do Internetu w placówkach oświatowych umożliwi dzieciom i młodzieży zdobywanie umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

3.1.3  Doposażenie szkół w pomoce naukowe i sprzęt

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wszystkich gubińskich szkół poprzez ujednolicenie dostępu do pomocy naukowych, w tym przede wszystkim do narzędzi komputerowych. Realizacja projektu zapewni młodzieży szkolnej lepsze przygotowanie do dalszej, wybranej edukacyjnej drogi, wpłynie na wzrost poziomu wykształcenia i umiejętności młodzieży oraz zapewni lepszy start zawodowy. Z uwagi na potrzebę ciągłego, w miarę rozwoju techniki, doposażania placówek edukacyjnych, przedsięwzięcie będzie realizowane przez wszystkie lata, objęte horyzontem strategii.

3.1.4  Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w dobie wymagań nowych warunków kształcenia w zmieniającej się po reformie strukturze szkół. Realizacja projektu zapewni stworzenie lepszych warunków kształcenia młodzieży szkolnej w gubińskich szkołach, dzięki lepszemu przygotowaniu do zawodu kadry nauczycielskiej. Ponadto projekt daje możliwość rozwoju zawodowego zainteresowanym nauczycielom. Ma on być finansowany z środków stworzonego ogólnogminnego funduszu na rzecz dokształcania nauczycieli (corocznie w wysokości około 0,5% planowanego funduszu płac wszystkich szkół).

KARTA PROJEKTU 3.1.1

| Program nazwa | Wzrost jakości świadczenia usług związanych z oświatą |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.1 | Czas realizacji | 2006-2010 |
| Nazwa projektu | Stworzenie zintegrowanego systemu obsługi klientów bibliotek | Numer projektu | 3.1.1 |
| Cel | Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej |
| Łączne nakłady finansowe | 35 | Jednostka koordynująca | Biblioteka Miejska |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i gmin ościennych, nauczyciele i uczniowie szkół |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 2. Systematyczne rozszerzanie istniejącej sieci komputerowej w Bibliotece Miejskiej, służącej tworzeniu centralnego katalogu zasobów bibliotecznych 3. Doposażenie bibliotek szkolnych w oprogramowanie w celu rozszerzenia centralnego katalogu zasobu bibliotecznego o księgozbiór biblioteki pedagogicznej 4. Doposażenie bibliotek szkolnych w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem w celu rozszerzenia centralnego katalogu zasobu bibliotecznego o księgozbiory bibliotek szkolnych | 2006 – 2009 2006-2010 2006-2013 | w ramach środków własnych 35 j.w. | Budżet gminy j.w. j.w. |

Stan obecny:

biblioteki szkolne systematycznie doposażane są w sprzęt komputerowy. Do czasu pełnego skomputeryzowania wszystkich bibliotek szkolnych i stworzenia pełnych katalogów w szkołach, Bibliotece Miejskiej i Bibliotece Pedagogicznej  nie ma możliwości stworzenia zintegrowanego systemu obsługi klientów bibliotek

KARTA PROJEKTU 3.1.2

| Program nazwa | Wzrost jakości świadczenia usług związanych z oświatą |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.1 | Czas realizacji | 2006 - 20013 |
| Nazwa projektu | Wyposażenie instytucji publicznych i szkół w łącza elektronicznego przesyłu informacji | Numer projektu | 3.1.2 |
| Cel | Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej |
| Łączne nakłady finansowe |  | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział SO |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i gmin ościennych, nauczyciele i uczniowie szkół |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Systematyczne doposażenie miejskich instytucji i szkół w sprzęt komputerowy umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych | 2006 - 2013 | W ramach środków własnych placówek | Budżet gminy oraz środki pozabudżetowe |

Stan obecny:

Zadanie realizowane jest w sposób bieżący. W każdej ze szkół funkcjonują pracownie intermnetowe.

## KARTA PROJEKTU 3.1.3

| Program nazwa | Wzrost jakości świadczenia usług związanych z oświatą |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.1 | Czas realizacji | 2006 - 2013 |
| Nazwa projektu | Doposażenie szkół w pomoce naukowe i sprzęt | Numer projektu | 3.1.3 |
| Cel | Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej |
| Łączne nakłady finansowe | 76 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział SO |
|  |  | Odbiorcy projektu | Nauczyciele i uczniowie szkół gubińskich |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Identyfikacja najistotniejszych potrzeb szkół samorządowych w zakresie doposażenia w pomoce naukowe i sprzęt – ustalenie hierarchii potrzeb | 2006-2007 | 0 |  |
| 2. Systematyczne doposażenie szkół w pomoce naukowe i sprzęt | 2006 - 2013 | 76 | Budżet gminy |

Stan obecny:

w budżecie każdej ze szkół wydzielony jest paragraf na zakup pomocy naukowych. Zapisane w jego ramach środki są jednak niewystarczające dla zaspokojenia najistotniejszych potrzeb. Najistotniejsze potrzeby szkół w tym zakresie to: sprzęt komputerowy ( w tym rzutniki cyfrowe), sprzęt sportowy, mapy, wyposażenie gabinetów przedmiotowych obiektach.

Program 3.2. Gubin międzynarodowym centrum opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dotkniętymi uzależnieniami i ich rodzinami

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i położeniu na granicy polsko-niemieckiej, Gubin ma szanse stać się centrum opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dotkniętymi uzależnieniami. Dzięki unikatowemu charakterowi przedsięwzięcia i możliwości częściowego finansowania inwestycji z budżetu gminy, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji ze strony PFRON i UKFiS. Zapewnienie świadczenia usług o odpowiedniej jakości po kosztach niższych niż w Niemczech ma szansę na przyciągnięcie klientów zza zachodniej granicy. Powstanie centrum przyczyni się do ożywienia miasta jako ośrodka świadczenia usług zdrowotnych, wpływając pozytywnie na zwiększenie zatrudnienia w Gubinie (w centrum opieki, handlu, gastronomii, hotelarstwie, itp.).

W ramach programu przewiduje się również podjęcie szeregu innych działań, mających na celu likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, utworzenie ośrodka poradnictwa i pomocy dla osób, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych.

# Opis projektów

3.2.1  Budowa centrum profilaktyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Celem programu jest utworzenie centrum profilaktyczno-rehabilitacyjnego          w mieście Gubinie. Przewiduje się, iż docelowo z w/w usług korzystać będą        w dużej mierze mieszkańcy sąsiedniego Guben i innych części Niemiec. Promocja usług zdrowotnych będzie musiała być działaniem ciągłym.

3.2.2  Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych

Celem projektu jest zniwelowanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w SP nr 3 w Gubinie /m.in. zamontowanie windy, adaptacja sanitariatów, budowa wyjścia ewakuacyjnego/. Po zrealizowaniu zadania (2006 rok), kolejna gubińska szkoła stanie się łatwiej dostępna dla osób, a szczególnie uczniów, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jednocześnie ukształtowany zostanie wizerunek Gubina jako miasta przyjaznego dla wszystkich - miasta „bez barier”. Projekt zostanie także rozszerzony na inne placówki miejskie.

CEL STRATEGICZNY NR 3 : POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I SPORTOWEJ

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych) | Data opracowania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowany okres działań | 2006-2013 |
| Program | Gubin międzynarodowym centrum opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dotkniętymi uzależnieniami i ich rodzin | Numer programu | 2.2 | Planow. budżet Razem |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 3.2.1 | Budowa centrum profilaktyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych | 0 | 1000 | 5000 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 3.2.2 | Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|  | Razem | 200 | 1200 | 5200 | 5200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 16000 |

KARTA PROJEKTU 3.2.1

| Program nazwa | Gubin międzynarodowym centrum opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dotkniętymi uzależnieniami i ich rodzin |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.2 | Czas realizacji | 2007-2013 |
| Nazwa projektu | Budowa centrum profilaktyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych | Numer projektu | 3.2.1 |
| Cel | Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej |
| Łączne nakłady finansowe | 15 000 tys. | Jednostka koordynująca | Wydział Komunalny i Inwestycji |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina, Guben i gmin ościennych |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Realizacja inwestycji | 2007-2013 | 15000 | Budżet miasta, PEFRON, MENiS, EkoFundusz, premia termomodernizacyjna, budżet państwa, fundusze strukturalne UE |
| Obecny stan Wykonano dokumentację techniczną pn. „Polsko – Niemieckie Centrum Szkoleniowo - Doradcze. Regionalny Ośrodek Rehabilitacji dla osób Niepełnosprawnych i przewlekle Chorych” Zrealizowano I etap tego centrum poprzez rozbudowanie i zmodernizowanie budynku krytej pływalni z zapleczem w Gubinie. Planowany zakres realizacji Budowa Centrum Rehabilitacji poprzez budowę basenu rehabilitacyjnego oraz dwukondygnacyjnego budynku tego centrum. Budowa drogi dojazdowej oraz wykonanie parkingów. |

KARTA PROJEKTU 3.2.2

| Program nazwa | Gubin międzynarodowym centrum opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dotkniętymi uzależnieniami i ich rodzin |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.2 | Czas realizacji | 2006 |
| Nazwa projektu | Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych | Numer projektu | 3.2.2 |
| Cel | Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej |
| Łączne nakłady finansowe | 200 tys. | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział KI |
|  |  | Odbiorcy projektu | Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| Likwidacja barier architektonicznych w SP nr 3 w Gubinie | 2006-2010 | 200 | PERON Budżet gminy |
| Stan obecny Wykonano dokumentację techniczną. Wybudowano wejście główne wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. Planowany zakres realizacji Przystosowanie sanitariatów do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zamontowanie windy. |
| Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Gubinie | 2008-2013 | 800 | j.w. fundusze strukturalne |
| Obecny stan ---------------------------- Planowany zakres realizacji Przystosowanie budynków podległych miastu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. |

## Program 3.3. Zapewnienie rozwoju świadczeń w sektorze usług publicznych

Jednym z podstawowych obowiązków gminy jest wspieranie osób najuboższych, których nie stać nie tylko na mieszkanie, ale nawet na żywność. Osób takich jest niestety coraz więcej. Dla nich możliwość skorzystania z noclegu (szczególnie podczas zimy) i chociażby jednego gorącego posiłku w ciągu dnia, ma ogromne znaczenie. W działaniach, zmierzających do zwiększenia skali świadczeń nie należy zapominać o starszych, samotnych osobach o osobach obłożnie chorych.

Opis projektów

3.3.1.	Rozwój usług opiekuńczych w domu chorego

Celem projektu jest w fazie wstępnej rozpoznanie zapotrzebowania, a następnie zapewnienie opieki osobom samotnym i obłożnie chorym w dni wolne od pracy. Wprowadzenie w życie tego programu (w 2002 roku) pozwoli na objecie całotygodniową opieką osób wymagających ciągłego dozoru opiekuńczego.

3.3.2.	Zorganizowanie dodatkowych punktów wydawania posiłków (jadłodajnie)

Celem projektu jest zapewnienie jednego gorącego posiłku w okresie jesienno-zimowym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnym i uzależnionym za sprawą zlecenia przygotowania i wydawania posiłków w restauracji „Parkowa”. Docelowo zakłada się uruchomienie punktu wydawania posiłków dla rencistów i emerytów w Domu Dziennego  Pobytu. Projekt powinien być wdrożony w 2001 roku.

3.3.3.	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych

Celem projektu jest zapewnienie noclegu osobom bezdomnym z Gubina w okresie jesienno-zimowym. Realizacja programu (2001 rok) pozwoli na zorganizowanie godnych warunków życiowych osobom wymagającym interwencji odpowiednich służb.

3.3.4. 	Program ustawicznego kształcenia

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i efektywności działania w zakresie nowych form pomocy społecznej, przede wszystkim poprzez kształcenie w zakresie problemów osób bezdomnych i problemów geriatrycznych oraz treningi i szkolenia doskonalące z zakresu komunikacji, asertywności i wsparcia.

# CEL STRATEGICZNY NR 3

## Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i  sportowej

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych) | Data napisania projektu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowany czas realizacji |  |
| Program | Zapewnienie rozwoju świadczeń w sektorze usług publicznych | Numer 3.3 | 2 |
|  | Planowane działania | Szacunkowe koszty |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
| 3.3.1 | Rozwój usług opiekuńczych w domu chorego | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 960 |
| 3.3.2 | Zorganizowanie dodatkowych punktów wydawania posiłków (jadłodajnie) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 400 |
| 3.3.3 | Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 128 |
| 3.3.4 | Program ustawicznego kształcenia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Razem | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |  |  | 1488 |

KARTA PROJEKTU 3.3.1

| Program nazwa | Zapewnienie rozwoju świadczeń w sektorze publicznym |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.3 | Czas realizacji | 2005-2013 |
| Nazwa projektu | Rozwój usług opiekuńczych w domu chorego | Numer projektu | 3.3.1 |
| Cel | Zapewnienie opieki osobom samotnym i obłożnie chorym |
| Łączne nakłady finansowe | 960 | Jednostka koordynująca | MOPS |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1 Rozpoznanie potrzeb w zakresie świadczenie usług opiekuńczych | 2006 | w ramach kosztów własnych | Budżet gminy |
| 2. Świadczenie opieki osobom samotnym i obłożnie chorym | 2006-2013 | 960 | j.w. |
| 3 Stałe monitorowanie potrzeb i bieżące korygowanie zakresu świadczeń | 2006-2013 | w ramach kosztów własnych | j.w. |

Stan obecny:

- rozpoznanie potrzeb w zakresie świadczenia usług opiekuńczych prowadzone jest przez pracowników MOPS na bieżąco

- świadczenie opieki osobom samotnym i obłożnie chorym realizowane jest na terenie miasta Gubina jedynie w dni robocze

- od 2002r. kontraktowania usług opiekuńczych odbywa  się na zasadach konkursu ofert. Obecnie realizowane usługi zostały zakontraktowane na lata 2004-2006

KARTA PROJEKTU 3.3.2

| Program nazwa | Zapewnienie rozwoju świadczeń w sektorze publicznym |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.3 | Czas realizacji | 2005-2013 |
| Nazwa projektu | Zorganizowanie dodatkowych punktów wydawania posiłków (jadłodajnie) | Numer projektu | 3.3.2 |
| Cel | Zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnym, uzależnionym |
| Łączne nakłady finansowe | 400 | Jednostka koordynująca | MOPS |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Określenie potrzeb w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego wymagającym | 2006-20013 | w ramach zadań własnych | 0 |
| 2. Zlecenie w formie konkursu organizacjom pożytku publicznego prowadzenia jadłodajni dla osób potrzebujących | 2006-2013 | 240 | Budżet gminy |
| 3. Wydawania posiłków pensjonariuszom Domu Dziennego Pobytu (emeryci i renciści) | 2006-2013 | 160 | Środki pensjonariuszy |
| 4. Stałe monitorowanie potrzeb | 2006-2013 | w ramach zadań własnych |  |

Stan obecny

-od 2000 roku funkcjonuje jadłodajnia na terenie miasta jadłodajnia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, bezdomności i uzależnień. Pierwotnie zadanie to było współfinansowane przez Zbór Zielonoświątkowy “Betlejem” a następnie przez  Parafialny Zespół Caritas

- pensjonariusze Dziennego Domu Pobytu otrzymują obiady dowożone pierwotnie z Przedszkola Miejskiego nr 2, obecnie ze Szkoły Podstawowej nr 2.

KARTA PROJEKTU 3.3.3

| Program nazwa | Zapewnienie rozwoju świadczeń w sektorze publicznym |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.3 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych | Numer projektu | 3.3.3 |
| Cel | Zapewnienie noclegu osobom bezdomnym w okresie jesienno-zimowym |
| Łączne nakłady finansowe | 128 | Jednostka koordynująca | MOPS, Urząd Miejski |
|  |  | Odbiorcy projektu | Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Gubina |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Monitorowanie potrzeb w zakresie zapewnienia noclegu osobom bezdomnym | 2006-2013 | w ramach kosztów własnych | Budżet gminy |
| 2. Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Gubina | 2006-2013 | 128 | Budżet gminy |

Stan obecny:

prowadzenie noclegowni od momentu jej powstania zlecone zostało Zborowi Zielonoświątkowemu “Betlejem”- pierwotnie w formie dotacji, obecnie w drodze konkursów przeprowadzanych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

KARTA PROJEKTU 3.3.4

| Program nazwa | Zapewnienie rozwoju świadczeń w sektorze publicznym |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.3 | Czas realizacji | 2005-2013 |
| Nazwa projektu | Program ustawicznego kształcenia | Numer projektu | 3.3.4 |
| Cel | Zwiększenie wiedzy i efektywności działania w zakresie nowych form pomocy społecznej |
| Łączne nakłady finansowe |  | Jednostka koordynująca | MOPS |
|  |  | Odbiorcy projektu | Pracownicy i współpracownicy MOPS |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Kształcenie w zakresie problemów osób bezdomnych | 2006-2013 | w ramach środków własnych | Budżet gminy |
| 2 Rozpoznawanie problemów geriatrycznych | 2006-2013 | j.w. | j.w. |
| 3 Treningi i szkolenia doskonalące z zakresu komunikacji, asertywności, wsparcia | 2006-2013 | j.w. | j.w. |

Stan obecny:

- zadania realizowane na bieżąco w ramach standardowych szkoleń pracowników	MOPS

## Program 3.4. Programy profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa

W rozwiniętym społeczeństwie, świadomym zagrożeń cywilizacyjnych                         i zdrowotnych, istnieje coraz większa presja nie tylko na działania, zmierzające do likwidacji skutków zagrożeń, ale przede wszystkim do zapobiegania im. Jest to nie tylko bardziej efektywny, ale także tańszy środek.

Opis projektów

3.4.1.	 Profilaktyka nowotworowa

Celem projektu jest prowadzenie szerokiej prewencji wśród mieszkanek Gubina na temat ewentualnych niebezpieczeństw związanych z możliwością występowania nowotworów za pomocą informacyjnych broszur oraz dofinansowanie rocznie badań mammograficznych dla 100 kobiet.

3.4.2. Bezpieczne Miasto

Celem projektu jest szeroko rozumiana aktywizacja mieszkańców Gubina, a przede wszystkim młodzieży szkolnej, na rzecz poprawy własnego bezpieczeństwa. W ramach kompleksowego programu wyszczególniono programy cząstkowe w zakresie:

- szeroko rozumianej profilaktyki nieletnich, edukacji komunikacyjnej,

- zapobiegania przestępczości (monitoring wizyjny, program pomocy sąsiedzkiej, edukacja w zakresie zabezpieczenia technicznego,

- bezpieczeństwa drogowego dotyczącego rozwiązań komunikacyjnych, akcji informacyjnych.

# CEL STRATEGICZNY NR 3

Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych) | Data napisania projektu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowany czas realizacji |  |
| Program | Programy profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa | Numer 3.4 | 2 |
|  | Planowane działania | Szacunkowe koszty |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2009 | 2010 |  |
| 3.4.1 | Profilaktyka nowotworowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 41 |
| 3.4.2 | Bezpieczne Miasto | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |  | 10 | 10 | 105 |
|  | Razem | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |  | 10 | 10 | 146 |

KARTA PROJEKTU 3.4.1

| Program nazwa | Programy profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa publicznego |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.4 | Czas realizacji | 2006 - 2013 |
| Nazwa projektu | Profilaktyka nowotworowa | Numer projektu | 3.4.1 |
| Cel | Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów wśród mieszkańców miasta Gubina |
| Łączne nakłady finansowe |  | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| Integracja działań na rzecz profilaktyki prozdrowotnej – współpraca z mediami, organizacjami pozarządowymi, praktykami lekarzy rodzinnych | 2005-2013 | w ramach kosztów własnych | Budżet gminy |

Stan obecny:

- jednorazowo budżet gminy partycypował  w kosztach dojazdu grupy 100 kobiet na badania mammograficzne

- samorząd miejski wspiera działania Stowarzyszenia Amazonek poprzez dofinansowywanie jego działalności, pomoc w organizowaniu spotkań profilaktyczno-informacyjnych.

KARTA PROJEKTU 3.4.2

| Program nazwa | Programy profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.4 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Bezpieczne Miasto | Numer projektu | 3.4.2 |
| Cel | Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gubina |
| Łączne nakłady finansowe | 258 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski Wydział Komunalno-Inwestycyjny i Wydział SO |
|  |  | Odbiorcy projektu | Uczniowie gubińskich szkół i przedszkoli |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Kontynuacja realizacji programu „Bezpieczne Miasto” | 2006-2013 | 40 | Budżet gminy |
| 2. Stworzenie systemu monitorującego miasta Gubina | 2006-2007 | 218 | Budżet gminy Środki UE |

Stan obecny:

- w szkołach na terenie miasta realizowany jest głównie przez Policję, przy współudziale samorządu i innych organizacji i instytucji, program “Bezpieczne Gimnazjum”, w ramach którego poruszana jest następująca tematyka:

1. odpowiedzialność karna nieletnich oraz poszanowanie norm prawnych

2. uzależnienia oraz profilaktyka alkoholowa i narkotykowa

3. przeciwdziałanie przemocy i agresji, wzory etyczne.

- jednocześnie we wszystkich gubińskich szkołach realizowany jest program propagujący zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

-  wszystkie gubińskie szkoły uczestniczą w kolejnych edycjach turnieju wiedzy o ruchu drogowym

- program „bezpieczne miasto” przyjjety uchwałą Rady Miejskiej jest  aktualizowany

## Program 3.5. Rozwój bazy kulturalnej

Obecnie w mieście, oprócz budynku Ratusza, praktycznie nie ma ważnych obiektów o charakterze kulturalnym. Dlatego też, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta oraz zaspokojenia przewidywanych potrzeb uczelni wyższej i studentów, w strategii przewiduje się rozbudowę bazy kulturalnej poprzez zagospodarowanie wyspy (ma ona stać się międzynarodowym centrum kultury), budowę sali widowiskowej (jednocześnie aulę przyszłej uczelni), odbudowę fragmentów Starego Miasta oraz odbudowę Kościoła Farnego.

Opis projektów

# 3.5.1 Zagospodarowanie wyspy jako przyszłego centrum kulturalnego

Podstawę do działań związanych z zagospodarowaniem wyspy stanowi koncepcja programowo – przestrzenna opracowana przez arch. Krystynę Goińską z „Atelier – projekt” z Zielonej Góry, biuro „ARCUS” z Cottbus w maju 2000 roku oraz biuro Architektów  Couqi – Malachowska – Couqi z Berlina przyjęła stanowisko w Radzie Miejskiej w 2003r.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że teren Wyspy Teatralnej był przedmiotem wielu projektów koncepcyjnych i technicznych (jak żaden inny teren w mieście), tylko częściowo zrealizowanych (np. most łączący wyspę z Gubinem). Wyspa stanowi probierz dobrych stosunków polsko–niemieckich. Jej zagospodarowanie będzie gwarancją możliwości integracji obu miast. W 2006r. w budżecie miasta znajdują się środki na wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wyspy.

W miarę posiadanych środków na najbliższe lata 2007-2013 przewiduje się przede wszystkim budowę ciągów komunikacyjnych, placu europejskiego, budowę amfiteatru.

## 3.5.2 Odbudowa fragmentów Starego Miasta

Stare miasto stanowi wspólne dziedzictwo kulturowe obu miast. Dlatego jego odbudową  powinny być zainteresowane obie strony. Obecnie praktycznie Stare Miasto nie istnieje. O dawnej świetności świadczą zachowane jezdnie ulic i placów. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi zrealizowano jedynie mały fragment zabudowy przy ulicy Kinowej.  W dalszej perspektywie należy wykonać renowację elewacji budynków znajdujących się w obrębie starego miasta oraz

renowację baszt w Gubinie

## 3.5.3 Odbudowa Kościoła Farnego

Odbudowa kościoła farnego – zabezpieczenie przed dalszą dewastacją zabytkowej bryły kościoła halowego poprzez wykonanie przezroczystego dachu o konstrukcji stalowej o formie nawiązującej do bryły dawnego dachu. Kościół pełniłby funkcję kulturalną, gdzie odbywałyby się koncerty muzyki klasycznej, imprezy kulturalne, spotkania mieszkańców.

Plany przewidują odbudowę kościoła w latach 2006-25.

## 3.5.4 Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gubinie.

Celem programu jest poprawa infrastruktury sportowej w mieście poprzez modernizacje już istniejących obiektów i budowę nowych. Przewiduje się, że do 20013 r. problem  bazy sportowej w mieście zostanie rozwiązany.

# CEL STRATEGICZNY NR 3

Poprawa infrastruktury społecznej, kulturowej i sportowej

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych | Data napisania projektu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowany czas realizacji |  |
| Program | Rozwój bazy kulturalnej | Numer programu | 3.2 |
|  | Planowane działania | Szacunkowe koszty zł |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 8 |  |  |  |
| 3.5.1 | Zagospodarowanie wyspy jako przyszłego centrum kulturalnego | 0 | 100 | 100 | 300 | 1000 | 1500 | 2000 | 0 |  |  |  | 5000 |
| 3.5.2 | Odbudowa fragmentów starego miasta | 0 | 500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 7000 |
| 3.5.3 | Odbudowa Kościoła Farnego | 300 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 31300 |
| 3.5.4 | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gubinie | 400 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2500 | 2000 |  |  |  | 16900 |
|  | Razem | 700 | 3600 | 8600 | 9300 | 11000 | 9500 | 10500 | 7000 |  |  |  | 60200 |

KARTA PROJEKTU 3.5.1

| Program nazwa | Rozwój bazy kulturalnej |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.5 | Czas realizacji | 2007 – 2013 |
| Nazwa projektu | Zagospodarowanie wyspy jako przyszłego centrum kulturalnego | Numer projektu | 3.5.1 |
| Cel | Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej |
| Łączne nakłady finansowe | 5 000 tys. | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i Guben |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania w tys. zł | Źródła finansowania |
| Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania Wyspy Teatralnej w Gubinie. | 2007-2008 | 200 | Budżet miasta Gubin Fundusze strukturalne UE |
| Uzbrojenie terenu sieć wodociągowa elektro-energetyczna kanalizacja | 2009-2010 | 300 | Budżet miasta Gubin WFOŚiGW, Fundusze strukturalne UE |
| Budowa amfiteatru na odsłoniętych fundamentach dawnego teatru , utworzenie szlaków komunikacyjnych na Wyspie Teatralnej w Gubinie. | 2010-2013 | 2500 | Budżet miasta Gubin WFOŚiGW, Fundusze strukturalne UE |
| Obecny stan Opracowywany jest projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej. Planowany zakres realizacji Na podstawie projektu zagospodarowania opracowana zostanie dokumentacja techniczna. Zostaną wykonane wszystkie w.w. zadania |
| Budowa kładki dla pieszych od strony Niemiec na Wyspie Teatralnej w Gubinie. | 2007-2013 | 2000 | Budżet miasta Guben Fundusze strukturalne UE |

KARTA PROJEKTU 3.5.2

| Program nazwa | Rozwój bazy kulturalnej |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.5 | Czas realizacji | 2007 – 2010 |
| Nazwa projektu | Odbudowa fragmentów starego miasta. | Numer projektu | 3.5.2 |
| Cel | Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej |
| Łączne nakłady finansowe | 1 600 tys. | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i Guben |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Modernizacja uzbrojenia podziemnego | 2007-2013 | 1 000 | Budżet miasta Gubin |
| Stan Obecny: Modernizacja uzbrojenia podziemnego następuje wraz z modernizacją ciągów pieszych, rowerowych i drogowych. |

KARTA PROJEKTU 3.5.3

| Program nazwa | Rozwój bazy kulturalnej |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.5 | Czas realizacji | 2007-2013 |
| Nazwa projektu | Odbudowa fragmentów starego miasta. | Numer projektu | 3.5.3 |
| Cel | Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej |
| Łączne nakłady finansowe | 7 000 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski, Wydział KI |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i Guben |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Dbałość o dziedzictwo kulturowe – odbudowa i renowacja zabytków wraz z rewitalizacją terenów objętych ochroną konserwatorską | 2007-2013 | 7000 | Budżet miasta, fundusze strukturalne UE, budżet państwa |
| Obecny stan Wykonano kapitalny remont oraz renowację ścian budynku Ratusza Miejskiego w Gubinie przy dofinansowaniu zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG III A. Planowany zakres realizacji Renowacja elewacji budynków znajdujących się w obrębie starego miasta. Renowacja baszt w Gubinie. |

KARTA PROJEKTU 3.5.4

| Program nazwa | Rozwój bazy kulturalnej |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.5 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Odbudowa Kościoła Farnego | Numer projektu | 3.5.4 |
| Cel | Poprawa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej |
| Łączne nakłady finansowe | 101 800 tys. | Jednostka koordynująca |  |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i Guben |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. Zł | Źródła finansowania |
| Zabezpieczenie obiektu | 2006-2007 | 300 | fundusze strukturalne UE, budżet państwa, darowizny |
| 2. Koncepcja odbudowy | 2006-2008 | 500 | j.w. |
| 3. Dokumentacja projektowa odbudowy | 2008-2010 | 1 000 | j.w. |
| 4. Odbudowa Kościoła Farnego | 2010 - 2025 | 100 000 | j.w. |
| Obecny stan Powołano Fundację FARA GUBIŃSKA. Planowany zakres realizacji Wykonanie całego w.w. zakresu robót. |

KARTA PROJEKTU 3.5.5

| Program nazwa | Rozwój bazy kulturalnej i sportowej |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.5 | Czas realizacji | 2007-2013 |
| Nazwa projektu | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gubinie | Numer projektu | 3.5.5 |
| Cel | Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gubinie |
| Łączne nakłady finansowe | 16 900 tys. | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i Guben |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Modernizacja stadionu miejskiego w Gubinie | 2007-2013 | 2 500 | Budżet miasta, fundusze strukturalne UE, budżet państwa, MENiS |
| Zadanie nowe |
| 2. Budowa sali gimnastycznej | 2007-2013 | 6 500 | j.w. |
| Zadanie nowe |
| 2a. Budowa namiotowej sali gimnastycznej w SP nr 3 i Zespole Szkół nr 1 w Gubinie | 2007-2013 | 1 200 | j.w. |
| Zadanie nowe |
| 3. Modernizacja boisk sportowych w szkołach | 2007-2013 | 5 000 | j.w. |
| Zadanie nowe |
| 4. Miasto przyjazne dzieciom – budowa centrum zabawowo – rekreacyjnego ul. Miodowa w Gubinie | 2005-2013 | 1 700 | j.w. |
| Obecny stan: Wykonano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszy strukturalnych UE oraz z Ministerstwa Sportu. Planowany zakres realizacji: Realizacja zadania. |

KARTA PROJEKTU     3.5.6

| Program nazwa | Rozwój bazy kulturalnej i sportowej |
| --- | --- |
| Numer programu | 3.5 | Czas realizacji | 2007-2013 |
| Nazwa projektu | Termomodernizacja budynków gminy Gubin o statusie miejskim | Numer projektu | 3.5.6 |
| Cel | Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| Łączne nakłady finansowe | 1 900 tys. | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania tys. zł | Źródła finansowania |
| 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 ul. Piastowska 20 w Gubinie. | 2007-2008 | 400 | Budżet miasta, WFOŚiGW |
| Obecny stan: Przygotowanie do sporządzenia dokumentacji technicznej. |
| 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego ul. Piastowska 24 | 2007-2013 | 700 | j.w. |
| Obecny stan: Wykonano dokumentację techniczną. Planowany zakres realizacji: Realizacja zadania. |
| 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Kresowa 48 | 2007-2013 | 400 | j.w. |
| Zadanie nowe |
| 4. . Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ul. Wojska Polskiego | 2007-2013 | 400 | j.w. |
| Zadanie nowe |
| 5 . Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Gdańskiej w Gubinie. | 2007-2013 | 400 | j.w. |
| Zadanie nowe |

# CEL STRATEGICZNY NR 3

Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych | Data opracowania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowany okres działań |  |
| Program | Wzrost jakości świadczenia usług związanych z oświatą | Numer programu | 3.3 | Planow. budżet Razem |
| Projekty | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 3.3.1 | Stworzenie zintegrowanego systemu obsługi klientów bibliotek |  |  | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 9 | 15 | 15 |  | 86 |
| 3.3.2 | Wyposażenie instytucji publicznych i szkół w łącza elektronicznego przesyłu informacji |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 40 |
| 3.3.3 | Doposażenie szkół w pomoce naukowe i sprzęt |  |  | 110 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 186 |
| 3.3.4 | Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  | 110 |
|  | Razem |  |  | 150 | 49,5 | 56,5 | 49,5 | 39,5 | 18,5 | 24,5 | 24,5 | 9,5 | 422 |

Cel strategiczny nr 4

Umacnianie transgranicznych działań z miastami partnerskimi

## Program 4.1. Stworzenie mechanizmów rozwiązywania wspólnych problemów

Obecnie nie istnieją wypracowane mechanizmy stałej współpracy między miastami, które pozwalałyby na rozwiązywanie problemów w zorganizowany sposób. Dlatego też jednym z priorytetów, zaplanowanych w strategii rozwoju Gubina jest stworzenie form stalej współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów.

# Opis projektów

    - Powołanie Forum Obywatelskiego Gubin-Guben (zajmowałoby się rozwiązywaniem wspólnych problemów, np. markety, mieszkalnictwo)

Celem projektu jest powołanie do życia gubińsko-gubenskiego organizmu, który będzie zajmował się rozwiązywaniem pojawiających się przed miastami problemów, jak również prowadzeniem wspólnej polityki gospodarczej i społecznej. Mówienie przedstawicieli parlamentów obu miast „jednym głosem” oraz wspólne podejmowanie często kontrowersyjnych decyzji jest gwarantem dalszych dobrosąsiedzkich stosunków. Forum takie powinno zastać powołane już w 2001 roku.

    - Zorganizowanie gazety polsko-niemieckiej

Celem utworzenia polsko-niemieckiej gazety (kwartalnika), opisującej wydarzenia nie tylko w Gubinie i Guben, ale również w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bobr”, jest zbliżenie do siebie mieszkańców po obu stronach granicy w dobie procesu integracji europejskich narodowości.

Ponadto gazeta spełniać będzie rolę tzw. „forum czytelników”, w której społeczności obu miast będą miały możliwość podzielenia się swoimi uwagami na temat spraw bieżących, jak również publicznego wypowiadania się co do przyszłych kierunków rozwoju „Euromiasta Gubin-Guben”.

    - Bezpłatne nauczanie języka niemieckiego w Gubinie

Celem projektu jest przeprowadzenie podstawowego kursu nauki języka niemieckiego wśród nauczycieli gubińskich szkół oraz pracowników tutejszego urzędu. Znajomość podstaw języka niemieckiego pozwoli na jeszcze lepszą współpracę z pracownikami urzędu w Guben oraz lepsze komunikowanie się nauczycieli współpracujących ze sobą szkół. Kursy powinny się rozpocząć w 2002 roku i być prowadzone na bieżąco.

# CEL STRATEGICZNY NR 4

Umacnianie transgranicznych działań z miastami partnerskimi

| WYDATKI / HARMONOGRAM ( wydatki podano w tys. zł.; 0 oznacza zadanie do wykonania bez ponoszenia nakładów finansowych | Data opracowania | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Planowanyokres działań | 2006-2013 |
| Program | Stworzenie mechanizmów rozwiązywania wspólnych problemów | Numer programu | 4.1 |
| Projekty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM |
| 4.1.1 | Powołanie Forum Obywatelskiego Gubin-Guben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Utworzenie polsko-niemieckiego biura informacji turystycznej | 1 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 401 |
| 4.1.3 | Bezpłatne nauczanie języka niemieckiego w Gubinie | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4.1.4 | Wydawanie gazety polsko – niemieckiej |  | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 108 |
|  | Razem | 7 | 81 | 74 | 74 | 72 | 71 | 71 | 71 | 521 |

KARTA PROJEKTU 4.1.1

| Program nazwa | Stworzenie mechanizmów rozwiązywania wspólnych problemów |
| --- | --- |
| Numer programu | 4.1 | Czas realizacji | 2007 |
| Nazwa projektu | Powołanie Forum Obywatelskiego Gubin-Guben | Numer projektu | 4.1.1 |
| Cel | Umacnianie transgranicznych działań z miastami partnerskimi |
| Łączne nakłady finansowe |  | Jednostka koordynująca | Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji Miasta Urząd Miejski |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy obu miast |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1 Powołanie wspólnego forum w składzie: Burmistrzowie obu miast Naczelnicy Wydziałów Przedstawiciele sfery gospodarczej | 2007 |  |  |
| 2. Określenie zakresu działalności forum, trybu przeprowadzania spotkań i sposobów kontaktów w nagłych sytuacjach | 2007 |  |  |

Stan obecny: Przedstawiciele obu miast spotykają się systematycznie, niemniej jednak jedynie w ramach rozwiązania konkretnego projektu. Istnieje głęboka potrzeba powołania specjalnej, stałej grupy roboczej, która będzie nakreślała harmonogram współpracy transgranicznej. W latach 2002-2006 takie zadania spełniały grupy robocze w Projekcie „Podwójne Miasto 2030” oraz Projekcie „Translokal”.

KARTA PROJEKTU 4.1.2

| Program nazwa | Stworzenie mechanizmów rozwiązywania wspólnych problemów |
| --- | --- |
| Numer programu | 4.1 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Utworzenie polsko-niemieckiego biura informacji turystycznej | Numer projektu | 4.1.2 |
| Cel | Umacnianie transgranicznych działań z miastami partnerskimi |
| Łączne nakłady finansowe | 404 | Jednostka koordynująca | Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji Miasta Urząd Miejski w Gubinie PTTK Gubin |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina, Guben i gmin ościennych |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Powołanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli organizacji turystycznej w Guben, Urzędu Miejskiego w Gubinie oraz PTTK Gubin | IX 2006 |  |  |
| 2. Opracowanie założeń funkcjonowania biura; a. określenie zakresu zadań; b. wybór lokalizacji c. przygotowanie osób do pracy w biurze | X 2006 | 1 | Budżet Gminy |
| 3. Uroczyste uruchomienie biura | VII 2007 | 3 | j.w. |
| Działalność biura a. wydawanie materiałów turystycznych; b. współpraca z organizacjami turystycznymi; c. promocja biura w polskich i niemieckich mediach | 2007-2013 | 400 | j.w. oraz środki Unii Europejskiej |

Stan obecny: Istnieje potrzeba utworzenia wspólnego Biura Informacji Turystycznej dla Gubina i Guben, gdzie turyści będą mogli otrzymać spójną ofertą turystyczną obu miast. Projekt zakłada stworzenie specjalnego projektu o dofinansowanie ze środków UE, które pozwolą na realizację projektu.

KARTA PROJEKTU 4.1.3

| Program nazwa | Stworzenie mechanizmów rozwiązywania wspólnych problemów |
| --- | --- |
| Numer programu | 4.1 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Nauczanie języka niemieckiego w Gubinie | Numer projektu | 4.1.3 |
| Cel | Umacnianie transgranicznych działań z miastami partnerskimi |
| Łączne nakłady finansowe | 12 | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski Gubin, Uniwersytet Zielonogórski Urząd Miejski Guben |
|  |  | Odbiorcy projektu | Uczniowie szkół samorządowych oraz urzędnicy z Gubina i Guben |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Prowadzenie zajęć konwersacyjnych z języka niemieckiego we wszystkich gubińskich szkołach | 2002-2013 | w ramach kosztów własnych | Budżety miast Urząd Szkolny w Cottbus |
| 2. Prowadzenie zajęć językowych w polsko-niemieckich grupach urzędników z Gubina i Guben | 2006-2007 | 12 | Budżet miasta Środki PHARE |
| Podnoszenie kwalifikacji językowych pracowników Urzędu Miejskiego w Gubinie | 2006-20013 | w ramach kosztów własnych | Budżet miasta Fundusze strukturalne UE |

Sposób realizacji zadania 1:

- zajęcia językowe w formie konwersacyjnej prowadzone są jedynie we wszystkich gubińskich szkołach. Oferta ta nigdy nie objęła dorosłych zainteresowanych mieszkańców

Sposób realizacji zadania 2:

- nauka języka niemieckiego dla pracowników samorządowych Gubina i Guben rozpoczęła się w ramach projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE w 2005r.

KARTA PROJEKTU 4.1.4

| Program nazwa | Stworzenie mechanizmów rozwiązywania wspólnych problemów |
| --- | --- |
| Numer programu | 4.1 | Czas realizacji | 2006-2013 |
| Nazwa projektu | Wydawanie gubińsko-gubeńskiej gazety | Numer projektu | 4.1.4 |
| Cel | Umacnianie transgranicznych działań z miastami partnerskimi |
| Łączne nakłady finansowe | 108 | Jednostka koordynująca | Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji Miasta, Gubiński Dom Kultury, |
|  |  | Odbiorcy projektu | Mieszkańcy Gubina i Guben |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |
| 1. Powołanie grupy roboczej w sprawie opracowania założeń projektu | X 2006 |  |  |
| 2. Opracowanie założeń projektu | do XII 2006 |  |  |
| 3. Powołanie zespołu redakcyjnego nowej gazetki | I 2007 |  |  |
| 4. Pierwszy numer gazety | V 2007 | 3 | Budżet miasta, środki UE |
| 5. Systematyczne wydawanie gazety | 2007 – 2013 | 105 | j.w |

Stan obecny: Jest to nowa karta projektu. Dotychczas wydawanie gubińsko-gubeńskiej gazety sprowadzało się do wzajemnej kooperacji redakcji „Wiadomości Gubińskich” i „Neisse Echo”, w których były publikowane informacje z Guben i  odpowiednio z Gubina.

# Text boxes

Tuliszków– Strategia rozwoju gminy 2000–2010

GUBIN – Strategia rozwoju gminy 2000-2010

GUBIN– Strategia rozwoju gminy 2000–2010

GUBIN – Strategia rozwoju gminy 2000-2010

GUBIN– Strategia rozwoju gminy 2000–2010

GUBIN – Strategia rozwoju gminy 2000-2010